## Sheet1
怀仁市电子商务进农村综合示范项目进展情况（2023年1月）
项目名称 | 建设内容和要求 | 项目建设进度
农村物流共同配送体系 | 利用怀仁市现有场地，升级改造成怀仁市智能仓储物流配送中心，提速怀仁市的农村城镇化进程，承载怀仁市农业品上行和工业原料上行等功能，服务怀仁市农业和支柱产业发展，加快农民脱贫致富，推动产业、物流、商贸全面高速发展。加强物流信息化、标准化、专业化建设，建设区域物流综合信息服务平台，将物流仓储由自由化向市场化转型，逐步承担全市共同配送职责， 打造区域统一的物流中心、仓储中心、管理中心、分拨中心、调度中心，形成区域智能物流仓储配送中心，仓储配送中心优先聘用贫困户务工就业，改造冷库、保鲜库，提升鲜活农产品的物流运输。针对县、乡、村三级物流制定相应的管理制度、登记流程、产品货架归类制度、问题件处理流程、配送员考核等，制定切实可行的配送时间、配送线路、配送费用，为全市电商物流快递提供服务。 | 物流快递运营中心已经装修完成，并完成机器设备检修，申通、圆通、韵达、极兔4家快递公司有序分拣，已开始正常运营，加急配送之前的滞留件，统计物流日常派送数据；填写物流分拣服务记录表；填写物流分拣中心消毒记录表；对物流快递运营中心安全进行检查，组织全体员工安全培训实操。仓库东北角设立快递破损区域，东南角设立快递发货区域。全面铺设地面托盘。
农产品进城公共服务体系 | 建设怀仁市公共服务中心及功能区域，包括服务前台、办公区、农产品展示、电商培训室、青年创业孵化中心等，打造怀仁市农村电子商务综合服务站点并实现现有乡镇全覆盖，服务站点具备电商知识普及推广、政策宣 传、农产品线下体验、工业品线下体验、网络代购代销、邮件快递代收代发等功能全网营销体系服务产品运营,推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业，新型农业，推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业、新型农 业经营主体、电商平台、追溯技术服务企业等加强合作。建设怀仁市公共服务中心及功能区域，包括服务前台、办公区、农产品展示、电商培训室、青年创业孵化中心等，全网营销体系服务产品运营,推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业，新型农业，推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业、新型农业经营主体、电商平台、追溯技术服务企业等加强合作。推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业、新型农业经营主体、电商平台、追溯技术服务企业等加强合作，根据标准体系提供标准检测认证服务，提高农村产品的品质控制和标准化水平，建立健全监管和培育机制，引导怀仁市农产品实现标准化、品牌化、商品化，利用互联网网红直播、旅游电商、社交媒体推广等形式，带动和扶持本地网商、农业和旅游企业参与到营销体系建设中来。建立怀仁市产品全网营销渠道，孵化本市网商微商，建设怀仁市网上专营店、特色馆，实现带动怀仁市电子商务交易额、农产品网络零售额增长；围绕农村电商服务乡村振兴， 建设怀仁市电子商务大数据运营管理中心，电商数据监测系统、 农村电商精准扶贫大数据采集、分析、应用系统，实现电子商务交易监测，农产品交易监测，快递物流配送监测，农业生产数据监测，品牌溯源应用监测等功能。 | 公服中心对外全面招募电商企业入驻，并开放各个功能分区，对电商企业进行全面帮扶、信息公开、技术指导等服务。同时，对之前调研村站的数据进行分析和筛选，确定30个升级站点，制定升级方案，对站点进行全面升级，开始进行施工。
工业品下乡流通服务体系 | 推动农村传统流通企业转型升级，重点建设本地化连锁化的服务和营销体系，实现线上线下融合发展，提升农村流通水平。为企业提供必要的商务服务，帮助当地企业除了在提供有保障的产品与服务外，为客户提供更多的体验，帮助企业完成传统生产加工企业到互联网企业的转换。引导电商企业根据自身产业优势与贫困村实际相结合，把本地资源和电商企业产业优势有效的转化成经济效益，带动贫困人口脱贫。 | 持续为站点运营提供指导服务，制定工业品下乡活动方案，联合苏宁易购，在何家堡电商便民服务站点举办工业品下乡活动，促进乡村经济发展，提高企业在乡村市场的生存能力。
农村电子商务培训体系 | 举办针对贫困村、农村青年、大学生村官、乡镇工作人员、农村妇女、专合社、企业、农民工的电子商务下乡培训，培训方向为电商基本知识的普及、发展趋势、农产品电子商务案例等。 策划、制作电子商务进农村教学视频，扩大农村电商培训的覆盖 面和影响力。培训不少于 3000人次，结合农村双创和农村电商扶贫，积极引导有能力有意愿的建档立卡贫困户参与培训，重点强化培训机制，注重培训质量而非数量，增强培训的针对性。针对目前互联网销售的趋势，开展网店（微店）开设运营、网商（微 商）营销、电商物流和客服、直播带货、社交电商、软件应用和 操作、成功案例分析、互联网品牌包装等，培训电子商务专业人才。 | 对已经参加过培训的学员进行线上回访，做回访记录；对优秀学员进行跟踪辅导，开通短视频平台账号，开设店铺，持续辅导中