## Sheet1
怀仁市电子商务进农村综合示范项目进展情况（2023年2月）
项目名称 | 建设内容和要求 | 项目建设进度
农村物流共同配送体系 | 利用怀仁市现有场地，升级改造成怀仁市智能仓储物流配送中心，提速怀仁市的农村城镇化进程，承载怀仁市农业品上行和工业原料上行等功能，服务怀仁市农业和支柱产业发展，加快农民脱贫致富，推动产业、物流、商贸全面高速发展。加强物流信息化、标准化、专业化建设，建设区域物流综合信息服务平台，将物流仓储由自由化向市场化转型，逐步承担全市共同配送职责， 打造区域统一的物流中心、仓储中心、管理中心、分拨中心、调度中心，形成区域智能物流仓储配送中心，仓储配送中心优先聘用贫困户务工就业，改造冷库、保鲜库，提升鲜活农产品的物流运输。针对县、乡、村三级物流制定相应的管理制度、登记流程、产品货架归类制度、问题件处理流程、配送员考核等，制定切实可行的配送时间、配送线路、配送费用，为全市电商物流快递提供服务。 | 物流快递运营中心正常运营中，对分拣设备进行日常维护，4家快递公司进行错峰分拣，统计物流日常派送数据；填写物流分拣服务记录表；填写物流分拣中心消毒记录表；填报物流派送记录表。物流快递运营中心破损区完成搬迁，重新规划物流中心设施，并对仓储中心进行升级，准备安装物流大数据检测大屏幕，进行实时数据追踪。
农产品进城公共服务体系 | 建设怀仁市公共服务中心及功能区域，包括服务前台、办公区、农产品展示、电商培训室、青年创业孵化中心等，打造怀仁市农村电子商务综合服务站点并实现现有乡镇全覆盖，服务站点具备电商知识普及推广、政策宣 传、农产品线下体验、工业品线下体验、网络代购代销、邮件快递代收代发等功能全网营销体系服务产品运营,推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业，新型农业，推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业、新型农 业经营主体、电商平台、追溯技术服务企业等加强合作。建设怀仁市公共服务中心及功能区域，包括服务前台、办公区、农产品展示、电商培训室、青年创业孵化中心等，全网营销体系服务产品运营,推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业，新型农业，推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业、新型农业经营主体、电商平台、追溯技术服务企业等加强合作。推动农产品质量安全检测机构和农业生产流通企业、新型农业经营主体、电商平台、追溯技术服务企业等加强合作，根据标准体系提供标准检测认证服务，提高农村产品的品质控制和标准化水平，建立健全监管和培育机制，引导怀仁市农产品实现标准化、品牌化、商品化，利用互联网网红直播、旅游电商、社交媒体推广等形式，带动和扶持本地网商、农业和旅游企业参与到营销体系建设中来。建立怀仁市产品全网营销渠道，孵化本市网商微商，建设怀仁市网上专营店、特色馆，实现带动怀仁市电子商务交易额、农产品网络零售额增长；围绕农村电商服务乡村振兴， 建设怀仁市电子商务大数据运营管理中心，电商数据监测系统、 农村电商精准扶贫大数据采集、分析、应用系统，实现电子商务交易监测，农产品交易监测，快递物流配送监测，农业生产数据监测，品牌溯源应用监测等功能。 | 公服中心入驻企业持续招募中，各功能分区固定资产进行每日盘点，保障固资的正常使用。便民服务站点升级工作已经开始进行建设，本次升级除了在硬件上为站点提供电子屏幕、室内广告灯箱、形象墙等，同时对站长的专业技能进行提升，提供了更便捷的便民服务。
工业品下乡流通服务体系 | 推动农村传统流通企业转型升级，重点建设本地化连锁化的服务和营销体系，实现线上线下融合发展，提升农村流通水平。为企业提供必要的商务服务，帮助当地企业除了在提供有保障的产品与服务外，为客户提供更多的体验，帮助企业完成传统生产加工企业到互联网企业的转换。引导电商企业根据自身产业优势与贫困村实际相结合，把本地资源和电商企业产业优势有效的转化成经济效益，带动贫困人口脱贫。 | 对接了2家本地商贸企业，在宋家庄、新家园2个便民服务站点进行了工业品下乡活动，活动期间为站点进行引流，借助活动为站点销售商品，提升站点的日常销售额；同时也帮助商贸企业拓宽销售渠道，更好地帮助居民购买称心的商品。
农村电子商务培训体系 | 举办针对贫困村、农村青年、大学生村官、乡镇工作人员、农村妇女、专合社、企业、农民工的电子商务下乡培训，培训方向为电商基本知识的普及、发展趋势、农产品电子商务案例等。 策划、制作电子商务进农村教学视频，扩大农村电商培训的覆盖 面和影响力。培训不少于 3000人次，结合农村双创和农村电商扶贫，积极引导有能力有意愿的建档立卡贫困户参与培训，重点强化培训机制，注重培训质量而非数量，增强培训的针对性。针对目前互联网销售的趋势，开展网店（微店）开设运营、网商（微 商）营销、电商物流和客服、直播带货、社交电商、软件应用和 操作、成功案例分析、互联网品牌包装等，培训电子商务专业人才。 | 制定培训计划，通过走出去的方式，引导学员进行游学培训，学习更专业的技能，加强对电商的认知，提高自身专业水平，同时对已培训人员进行跟踪辅导服务，本月培训人次33人次。