## Sheet1
怀仁市2024年度衔接资金项目计划申报表
单位：（盖章）怀仁市扶贫服务中心 | [15 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目二级类型 | 建设内容 | 项目进度计划 |  | 项目地点 | 项目预算 总金额 | 其中 |  |  |  |  | 项目主管 单位 | 项目实施 单位 | 项目 负责人 | 预期效益 | 备注
[8 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金
|  |  |  | 开工时间 | 完工时间 |  |  | 中央 | 省 | 市 | 县
37774.3
一、产业发展类
1 | 2024年新家园乡北铺村糯玉米、酱菜加工厂项目 | 加工流通项目 | 新家园乡北铺村糯玉米、酱菜加工厂建地下储藏室、地面厂区、办公区 | 2024.03 | 2024.12 | 怀仁市 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 新家园乡政府 | 石铁军 | 新家园乡北铺村糯玉米、酱菜加工厂建地下储藏室、地面厂区、办公区
2 | 2024年怀仁市华清农业有限责任公司苜蓿种植及饲料深加工项目 | 生产项目 | 苜蓿种植、饲料深加工 | 2024.03 | 2024.12 | 怀仁市 | 650 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 海北头乡政府 | 张兴 | 苜蓿种植、饲料深加工
3 | 2024年国有农场种植业提升项目 | 生产项目 | 种植业提升 | 2024.03 | 2024.1 | 怀仁市 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 金沙滩农牧场 | 李飞 | 种植业提升
4 | 2024年怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司杂粮（绿豆） | 生产项目 | 新建10000亩杂粮种植基地、杂粮生产线提升改造、晋之坊品牌打造；实现优粮优种单产提升，土地租赁、有机肥、种子、农业社会化服务等，助农增收。 | 2024.03 | 2024.12 | 怀仁市 | 1100 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 龙首山粮油贸易责任公司 | 文建宏 | 建成优质杂粮基地1000亩，订单农业9000亩；改造生产线1条、品牌建设2个、新建营销团队1个、技术服务培训2场等。带动脱贫户增收50户。
5 | 2024年守山田居农业文旅康养项目 | 生产项目 | 智慧农业种植、农耕文化研学、露营地服务、军事主题教育、户外活动体验等。 | 2024.03 | 2024.12 | 河头乡政府 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 闫家堡村村委会 | 徐常权 | 通过项目建设，带动农村文旅康产业蓬勃发展，预计助力乡村振兴。预计年收入文旅达30万元、特色农产品销售650万元，户均增收1200元。带动脱贫户8户。
6 | 2024年龙首山农林牧专业合作社有机旱作农业帮扶推广示范项目 | 生产项目 | 有机旱作生产技术规模化、标准化推广种植10000亩示范工程，预计投入资金300万元。 | 2024.03 | 2024.12 | 河头乡政府 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 河头乡政府 | 徐常权 | 通过项目实施，带动农户亩增产60斤以上、亩增收100元。带动脱贫户增收5户。
7 | 2024年怀仁市亲和乡下湿庄村辣椒、西红柿种植基地项目 | 生产项目 | 建设规模1000亩，其中养殖100亩，种植900亩左右 | 2024.02 | 2024.04 | 亲和乡政府 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 怀仁市亲和乡政府 | 刘素龙 | 300亩左右的西红柿600左右的辣椒，100亩左右的养殖
8 | 2024年河头乡下峪村晋北地区草莓育苗实验项目 | 生产项目 | 草莓育苗 | 2024.02 | 2024.08 | 河头乡政府 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 河头乡政府 | 徐常权 | 草莓育苗
9 | 2024年鲁沟村春秋大棚200个新建项目 | 生产项目 | 新建春秋大棚200个 | 2024.03 | 2024.10 | 海北头乡政府 | 2000 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 鲁沟村村委会 | 张兴 | 新建春秋大棚200个
10 | 山西都市鑫豪产业链科技发展有限公司 | 生产项目 | 项目拟新建御隆煌现代农业园区，建成后年可生产蔬菜500万斤，加工蔬菜食品30万斤，存栏种养5000只，发电1000万度，周转冷链蔬菜100万斤，接待游客5万人次。在大棚棚顶安装光伏设备。 | 2024.03 | 2024.10 | 新家园乡政府 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 山西都市鑫豪产业链科技发展有限公司 | 邓贵林 | 项目分三期建设，其中：一期主要建设：联动温室大棚、恒温库、停车场、设备购置及其他相关配套设施；二期主要建设：种植大棚、亲子种植、亲子养殖、育苗大棚、蔬菜食品加工厂、农耕文化展览馆、蔬菜种植大棚、设备购置及其他相关配套设施；三期主要建设：蔬菜大棚、种养培育基地、学生劳动种植基地、设备购置及其他相关配套设施
11 | 2024年家兴园农牧专业合作社新增1万只优质肉羊养殖基地建设项目 | 生产项目 | 新建优质肉羊饲养棚圈23栋共计13800平方米，运动场5000平方米。 | 2024.03 | 2024.10 | 海北头乡政府 | 800 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 怀仁市家兴园农牧专业合作社 | 张兴 | 新建优质肉羊饲养棚圈23栋共计13800平方米，运动场5000平方米
12 | 2024年吴家窑镇种植经济林，奶山羊、藏香猪养殖项目 | 生产项目 | 1、峙峰山旧村建蓄能电站，产生电并入国家电网，带来收益；2.利用旧村坡地种植经济林，增加集体收入。3、峙峰山旧村发展生态养殖，奶山羊、 藏香猪散养，同时配套牛奶、肉类深加工。 | 2024.5 | 2024.12 | 吴家窑镇政府 | 4000 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 吴家窑镇政府 | 张宏 | 增加集体收入，人民生活提升
13 | 2024年金沙滩镇日中城村打造幽州古城遗迹项目 | 生产项目 | 1、打造幽州古城遗址 2、村一路、村四路路面硬化（现在是泥石路面）2、整治村主路生态环境：包括卫生，路两边修整铺砖，安装线杆、路灯亮化，宣传标语更换等。 | 2024.03 | 2024.12 | 金沙滩镇政府 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 日中城村村委会 | 张宏 | 1、打造幽州古城遗址 2、村一路、村四路路面硬化（现在是泥石路面）2、整治村主路生态环境：包括卫生，路两边修整铺砖，安装线杆、路灯亮化，宣传标语更换等。
14 | 2024年吴家窑镇全域旅游项目 | 生产项目 | 东山村旧村道路扩宽5公里，建休闲民宿，以及其它配套设施，吴家窑旧村修缮保护万人坑烈士遗存、怀仁县委和县政府旧址，完善基础配套设施。窑子头村深入挖掘陶瓷古窑旧址、雕窝寺、朝阳洞、寄骨寺、南天门栈道、李陵碑等历史遗迹和人文传说，以及五指山万亩片、大南山原始森林，开发建设观光体验、民俗文化、森林康养等生态文化旅游产品。峙峰山村实施生态观光采摘园项目，修建道路、种植经济林，开挖水池，夏季放鱼。冬季滑冰，利用废弃沼气站开设农家乐。镇文化振兴基地深入挖掘整理吴家窑古八景、杨家将传说与红色记忆、红色故事等人文历史，加强宣传推介，充实展览内容，提升品质品位。培育特色品牌。 | 2024.3 | 2024.12 | 吴家窑镇政府 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 吴家窑镇政府 | 张宏 | 增加集体收入，提升人民生活质量
15 | 2024年金沙滩镇刘晏庄村美丽乡村建设项目 | 生产项目 | 1、修缮刘晏庄村死难同胞纪念碑和纪念亭，建设爱国主义教育基地； 2、美化环境，硬化道路，安装线杆、路灯亮化，宣传标语更换等。 | 2024.03 | 2024.12 | 金沙滩镇政府 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 刘晏庄村村委会 | 李飞 | 1、修缮刘晏庄村死难同胞纪念碑和纪念亭，建设爱国主义教育基地； 2、美化环境，硬化道路，安装线杆、路灯亮化，宣传标语更换等。
16 | 2024年亲和乡晏头村光伏发电站项目 | 生产项目 | 光伏发电站项目 | 2023.10 | 2024.06 | 亲和乡政府 | 400 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 晏头村村委会 | 刘素龙 | 太阳能光伏板，变压器及配套设施
17 | 2024年怀仁市五谷食品加工厂新建仓储项目 | 加工流通项目 | 新建仓储加工 | 2024.04 | 202412 | 毛皂镇政府 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 毛皂镇人民政府 | 彭耀武 | 新建加工车间一个，仓储库房2个
18 | 2024年亲和乡安大庄村粮食加工贸易项目 | 加工流通项目 | 建设粮库 | 2024.03 | 202408 | 亲和乡政府 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 安大庄村村委会 | 刘素龙 | 群众参与减贫机制，解决村民卖粮难，提高村民收益
19 | 2024年怀仁新龍羔羊肉预制菜强老汉羊肉酱加工生产线项目 | 加工流通项目 | 扩建预制菜生产线1540平米 | 2023.01 | 2024.1 | 怀仁新龍羔羊食品有限责任公司院内 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 怀仁新龍羔羊食品有限责任公司 | 张生吉 | 带动农户3000户，每户增收3000元；
20 | 2024年亲和乡建设屠宰生产线及配套设施项目 | 加工流通项目 | 建设日屠宰2000只肉羊的生产线及配套设施 | 2024.04 | 2024.1 | 亲和乡政府 | 1500 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 怀仁市亲和乡政府 | 刘素龙 | 增加50万只以上肉羊养殖量
21 | 2024年怀仁市家园养殖专业合作社肉羊屠宰车间扩建项目 | 加工流通项目 | 扩建肉羊屠宰车间1600平方米，配套相关设施设备等 | 2024.01 | 2024.1 | 海北头乡政府 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 怀仁市家园养殖专业合作社 | 张生吉 | 扩建肉羊屠宰车间1600平方米
22 | 2024年怀仁市新兴富民农牧专业合作社仓储项目 | 加工流通项目 | 大型仓储库房，用于恒温储存玉米、饲料、化肥等 | 2024.03 | 2024.12 | 新家园村村委会 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 新家园村村委会 | 张志峰 | 大型仓储库房，用于恒温储存玉米、饲料、化肥等
23 | 2024年怀仁亿家养殖专业合作社基础设施建设及配套设施建设项目 | 加工流通项目 | 1.新建养殖棚圈3200㎡ 2.引进种羔羊4000只 3.硬化厂区路面2300㎡ 4.打造贫困户种羔羊实体销售网点 5.搭建贫困户线上销售平台 5.设立贫困户养殖专业技术现场培训中心 | 2024.03 | 2024.1 | 海北头乡政府 | 1500 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 怀仁县亿家养殖专业合作社 | 张生吉 | 1.新建养殖棚圈3200㎡ 2.引进种羔羊4000只 3.硬化厂区路面2300㎡ 4.打造贫困户种羔羊实体销售网点 5.搭建贫困户线上销售平台 5.设立贫困户养殖专业技术现场培训中心
24 | 2024年毛皂镇毛皂村高标准农田农业机械化项目 | 配套设施项目 | 购买农机 | 2024.01 | 2024.06 | 毛皂镇政府 | 150.9 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 毛皂村村委会 | 彭耀武 | 收草机、打捆机、一体化收割机、旋耕机、拖拉机（小四轮）、播种机、耕地机
25 | 2024年温庄高标准农田农业机械化项目 | 配套设施项目 | 购买农机 | 2024.03 | 2024.1 | 毛皂镇政府 | 156.5 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 温庄村村委会 | 彭耀武 | 收草机、打捆机、一体化收割机、旋耕机、拖拉机（小四轮）、播种机、耕地机
26 | 2024年国有林场配套设施修缮 | 配套设施项目 | 种植业提升 | 2024.03 | 2024.1 | 怀仁市 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 扶贫服务中心 | 彭耀武 | 种植业提升
27 | 2024年神龙农牧专业合作社设施农业扩建项目 | 配套设施项目 | 新建30个暖棚 | 2024.03 | 2024.1 | 海北头乡政府 | 2000 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 神咀窝村村委会 | 张生吉 | 新建30个暖棚
28 | 2024年海北头乡智慧农村云平台新建项目 | 产业服务支撑项目 | 建设智慧农村云平台并配备相关设施 | 2024.03 | 2024.1 | 海北头乡政府 | 3000 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 海北头乡政府 | 张生吉 | 建设智慧农村云平台并配备相关设施
29 | 2024年小额信贷贴息农商行 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 2024.01 | 2024.12 | 怀仁市 | 10 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 怀仁市扶贫服务中心 | 张效华 | 小额信贷贴息
30 | 2024年小额信贷贴息慧融村镇银行 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 2024.01 | 2024.12 | 怀仁市 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 怀仁市扶贫服务中心 | 张效华 | 小额信贷贴息
31 | 2024年防返贫保障险 | 金融保险配套项目 | 防返贫保障险 | 2024.01 | 2024.12 | 怀仁市 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 怀仁市扶贫服务中心 | 张效华 | 小额信贷贴息
32 | 2024年金沙滩镇曹庄农机专业合作社购买农机项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 购买拖拉机2台、打草机1台、旋耕机1台、机耕犁1台、青贮机1台 | 2024.03 | 2024.06 | 金沙滩镇政府 | 270 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 曹庄村村委会 | 李飞 | 购买拖拉机2台、打草机1台、旋耕机1台、机耕犁1台、青贮机1台
33 | 2024年亲和乡曹四老庄村高标准农田农业机械化项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 购买农机 | 2024.01 | 2024.06 | 亲和乡政府 | 123 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 曹四老庄村村委会 | 刘素龙 | 收草机、打捆机、一体化收割机、旋耕机、拖拉机（小四轮）、播种机、耕地机
34 | 2024年亲和乡石庄村高标准农田农业机械化项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 购买农机 | 2024.03 | 2024.1 | 亲和乡政府 | 130.9 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 石庄村村委会 | 刘素龙 | 收草机、打捆机、一体化收割机、旋耕机、拖拉机（小四轮）、播种机、耕地机
35 | 怀仁市宏旺农牧专业合作社新建粮食储藏库及晾晒场工程 | 加工流通项目 | 粮食储藏库1：2000平米粮食储藏库2：720平米粮食晾晒场：4000平米 | 2024.03 | 2024.11 | 怀仁市 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 怀仁市宏旺农牧专业合作社 | 徐常权 | 粮食储藏库1：2000平米粮食储藏库2：720平米粮食晾晒场：4000平米
36 | 山西鸿宇固废综合利用研发有限公司盐碱地改良项目 | 生产项目 | 盐碱地改良300亩 | 2024.03 | 2024.10 | 王庄村,河头村村委会 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 王庄村、河头村村委会 | 徐常权 | 盐碱地改良300亩
37 | 山西生茂农牧有限责任公司扩建项目 | 配套设施项目 | 库房4000平米，青储池1600平米，牛棚3600平米 | 2024.03 | 2024.1 | 河头村村委会 | 540 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 河头村村委会 | 徐常权 | 库房4000平米，青储池1600平米，牛棚3600平米
38 | 西关村设施农业建设项目 | 配套设施项目 | 设施农业大棚 | 2024.07 | 2024.11 | 云中街道西关村 | 490 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 云中街道西关村 | 张涵 | 新建自能温室大棚20个，春秋大棚30个
39 | 东关村仓储中心建设项目 | 配套设施项目 | 农业仓储站 | 2024.07 | 2024.11 | 云中街道东关村 | 480 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 云中街道东关村 | 张涵 | 新建仓储
40 | 城内村农业设施园区修缮维护项目 | 配套设施项目 | 农业设施园区修缮维护、棚间道路、亮化等 | 2024.07 | 2024.11 | 云中街道城内村 | 280 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 云中街道城内村 | 张涵 | 农业设施园区修缮维护、更换电缆，主管道升级、棚间道路、亮化等
二、乡村建设行动类
41 | 2024年郑庄至高镇子村旧路硬化工程项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年郑庄至高镇子村旧路硬化工程项目 | 2024.04 | 2024.11 | 海北头乡政府 | 40 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 郑庄村村委会 | 王国军 | 对郑庄村至高镇子村段3公里的旧路进行硬化、绿化
42 | 2024年亲和乡南阜村村容村貌整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年亲和乡南阜村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.07 | 亲和乡政府 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 南阜村村委会 | 李根元 | 广场维修；维修村委会；安装跃进门；新建机井1眼；安装摄像头30个；安装路灯30盏。
43 | 2024年云西街道南窑村环境整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年云西街道南窑村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 云西街道 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 南窑村村委会 | 曹全梅 | 农村环境整治、清理垃圾
44 | 2024年云西街道于家园村环境整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年云西街道于家园村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 云西街道 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 于家园村村委会 | 曹全梅 | 农村环境整治、清理垃圾
45 | 2024年毛皂镇南彦庄村村容村貌整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年毛皂镇南彦庄村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.07 | 毛皂镇政府 | 40 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 南彦庄村村委会 | 彭耀武 | 修村主干路1公里；安装摄像头30个；安装路灯30盏；维修村委会。
46 | 2024年毛皂镇前村村容村貌整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年毛皂镇前村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.06 | 毛皂镇政府 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 前村村委会 | 彭耀武 | 维修田间路10公里；购买农机：打草机、一体化收割机、旋耕机、拖拉机、播种机
47 | 2024年亲和乡康乐村街道铺面包砖项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年亲和乡康乐村街道铺面包砖项目 | 2024.03 | 2024.06 | 亲和乡政府 | 30 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 康乐村村委会 | 李根元 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村
48 | 2024年官庄村入户道路硬化工程项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年官庄村入户道路硬化工程项目 | 2024.05 | 2024.07 | 云东街道 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 管庄村村委会 | 李剑星 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村
49 | 2024年下寨村改造入户水泥路项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年下寨村改造入户水泥路项目 | 2024.05 | 2024.07 | 云东街道 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 管庄村村委会 | 李剑星 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村
50 | 2024年黄庄村怀河路至黎黄线道路硬化工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年黄庄村怀河路至黎黄线道路硬化工程 | 2024.03 | 2024.10 | 海北头乡政府 | 35 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 黄庄村村委会 | 王国军 | 硬化道路2公里
51 | 2024年马辛庄村人居环境整治工程项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年马辛庄村人居环境整治工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 海北头乡政府 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 马辛庄村村委会 | 王国军 | 配套高灌及相关配套设施
52 | 2024年鲁沟村基础设施建设工程项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年鲁沟村基础设施建设工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 海北头乡政府 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 鲁沟村村委会 | 王国军 | 维修更换基础设施、硬化景区停车场
53 | 2024年鲁沟村乡村旅游设施完善工程项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年鲁沟村乡村旅游设施完善工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 海北头乡政府 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 鲁沟村村委会 | 王国军 | 硬化街巷、安装路灯、监控摄像头
54 | 2024年海北头村村东田间路硬化工程项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年海北头村村东田间路硬化工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 海北头乡政府 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 海北头村村委会 | 王国军 | 对村西的3公里田间路进行硬化
55 | 2024年金沙滩镇日中城村美丽乡村建设项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年金沙滩镇日中城村美丽乡村建设项目 | 2024.03 | 2024.1 | 金沙滩镇政府 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 日中城村村委会 | 张志峰 | 1、村一路、村四路路面硬化（现在是泥石路面）2、整治村主路生态环境：包括卫生，路两边修整铺砖，安装线杆、路灯亮化，宣传标语更换等。
56 | 2024年亲和乡清水河村村南铺设面包砖项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年亲和乡清水河村村南铺设面包砖项目 | 2024.03 | 2024.06 | 亲和乡政府 | 25 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 清水河村村委会 | 李根元 | 购买并铺设面包砖
57 | 2024年亲和乡闫家寨村村容村貌整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年亲和乡闫家寨村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.09 | 亲和乡政府 | 250 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 闫家寨村村委会 | 李根元 | 村委会配两间房，7间室内装修，修村主干路2公里，打自来水井，完善村下水道
58 | 2024年云西街道秦城村环境整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年云西街道秦城村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 云西街道 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 秦城村村委会 | 曹全梅 | 农村环境整治、清理垃圾
59 | 2024年云西街道甄庄村环境整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年云西街道甄庄村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 云西街道 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 甄庄村村委会 | 曹全梅 | 农村环境整治、清理垃圾
60 | 2024年毛皂镇边店村村容村貌整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年毛皂镇边店村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.05 | 毛皂镇政府 | 80 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 边店村村委会 | 彭耀武 | 新建机井5眼；粉刷墙4500平米
61 | 2024年海北头乡黄庄村水利设施配套工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年海北头乡黄庄村水利设施配套工程 | 2024.06 | 2024.09 | 海北头乡政府 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 黄庄村村委会 | 王国军 | 新建泵站及其相关 配套设施
62 | 2024年马辛庄村水利设施建设工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年马辛庄村水利设施建设工程 | 2024.06 | 2024.09 | 海北头乡政府 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 马辛庄村村委会 | 王国军 | 清理垃圾、硬化道路、绿化
63 | 2024年怀仁市瑞田丰农牧机械专业合作社农机服务项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 2024年怀仁市瑞田丰农牧机械专业合作社农机服务项目 | 2024.02 | 2024.1 | 毛皂镇政府 | 98 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 毛皂镇人民政府 | 彭耀武 | 拖拉机（小四轮）7台
64 | 2024年亲和乡石庄村污水处理项目 | 人居环境整治 | 2024年亲和乡石庄村污水处理项目 | 2024.05 | 2024.07 | 亲和乡政府 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 石庄村村委会 | 李根元 | 修建污水处理中心，净化各类污水，提升人居环境
65 | 2024年毛皂镇大寨村村容村貌整治项目 | 人居环境整治 | 2024年毛皂镇大寨村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.09 | 毛皂镇政府 | 320 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 大寨村村委会 | 彭耀武 | 新建红白理事会；新修村内街道，完善下水道；新增街道路灯60个；建设高标准农田，水利设施维修，机械项目发展
66 | 2024年毛皂镇李家场村村容村貌整治项目 | 人居环境整治 | 2024年毛皂镇李家场村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.06 | 毛皂镇政府 | 95 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 李家场村村委会 | 彭耀武 | 新建红白理事会；安装跃进门；打自来水井；新增街道路灯15盏
67 | 2024年毛皂镇裴家窑村村容村貌整治项目 | 人居环境整治 | 2024年毛皂镇裴家窑村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.08 | 毛皂镇政府 | 35 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 裴家窑村村委会 | 彭耀武 | 购买农机：旋耕机、拖拉机、耕地犁
68 | 2024年鲁沟村人居环境整治工程项目 | 人居环境整治 | 2024年鲁沟村人居环境整治工程项目 | 2024.02 | 2024.1 | 毛皂镇政府 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 鲁沟村村委会 | 彭耀武 | 清理垃圾硬化道路、绿化
69 | 2024年峙峰山、东山移民新村提档升级项目 | 人居环境整治 | 2024年峙峰山、东山移民新村提档升级项目 | 2024.05 | 2024.11 | 吴家窑镇政府 | 800 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 峙峰山村、东山村村委会 | 张宏 | 村容村貌得到大力提升
70 | 2024年吴家窑镇窑子头移民新村提档升级项目 | 人居环境整治 | 2024年吴家窑镇窑子头移民新村提档升级项目 | 2024.05 | 2024.11 | 吴家窑镇政府 | 800 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 吴家窑村、 东山村村委会 | 张宏 | 村容村貌得到大力提升
71 | 2024年吴家窑镇农村环境整治提升项目 | 人居环境整治 | 2024年吴家窑镇农村环境整治提升项目 | 2024.03 | 2024.7 | 吴家窑镇政府 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 吴家窑镇政府 | 张宏 | 村容村貌得到大力提升
72 | 2024年南小寨村村容村貌整治项目 | 人居环境整治 | 2024年南小寨村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.06 | 亲和乡政府 | 654 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 南小寨村村委会 | 李根元 | 污水管网，街巷路面硬化加路两侧面包砖，路灯，村主干路两侧绿化，垃圾车。
73 | 2024年云西街道全福寨村环境整治项目 | 人居环境整治 | 2024年云西街道全福寨村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 云西街道 | 10 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 全福寨村村委会 | 曹全梅 | 农村环境整治、清理垃圾
74 | 2024年云西街道西小寨村环境整治项目 | 人居环境整治 | 2024年云西街道西小寨村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 云西街道 | 10 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 西小寨村村委会 | 曹全梅 | 农村环境整治、清理垃圾
75 | 2024年云西街道北七里寨村环境整治项目 | 人居环境整治 | 2024年云西街道北七里寨村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 云西街道 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 北七里寨村村委会 | 曹全梅 | 农村环境整治、清理垃圾
76 | 2024年海北头乡海子村新建村级日间照料中心 | 农村公共服务 | 2024年海北头乡海子村新建村级日间照料中心 | 2024.03 | 2024.09 | 海北头乡政府 | 525 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 海子村村委会 | 王国军 | 日间照料中心1500平方米
77 | 2024年毛皂镇里八庄村村容村貌整治项目 | 农村公共服务 | 2024年毛皂镇里八庄村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 毛皂镇政府 | 220 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 里八庄村村委会 | 彭耀武 | 广场维修，新建老年活动中心；新建机井5眼
78 | 霸王店村村容村貌整治 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 霸王店村村容村貌整治 | 2024.07 | 2024.08 | 霸王店村 | 180 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 霸王店村村委会 | 彭耀武 | 修村中路面及村南西山通道3.5公里
79 | 柳东营村村容村貌整治 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 柳东营村村容村貌整治 | 2024.07 | 2024.11 | 柳东营村 | 120 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 柳东营村村委会 | 彭耀武 | 村东田间主干路2.5公里
80 | 东作里村村容村貌整治 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 东作里村村容村貌整治 | 2024.06 | 2024.09 | 东作里村 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 东作里村村委会 | 彭耀武 | 村东修水泥路500米；新建红白理事大厅
81 | 王家堡村村容村貌整治 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 王家堡村村容村貌整治 | 2024.05 | 2024.07 | 王家堡村 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 王家堡村村委会 | 彭耀武 | 主街道铺设沥清路面；巷道硬化；街巷绿化
82 | 支家小村村容村貌整治 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 支家小村村容村貌整治 | 2024.03 | 2024.07 | 支家小村 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 支家小村村委会 | 彭耀武 | 修补硬化街道；房前屋后树绿化；增加太阳能路灯
83 | 马港村水利基础设施工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 马港村水利基础设施工程 | 2024.03 | 45512 | 马港村 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 马港村村委会 | 王国军 | 配套高灌及相关配套设施
84 | 智民庄村人居环境整治工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 智民庄村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 智民庄村 | 40 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 智民庄村村委会 | 王国军 | 硬化街巷、安装路灯、监控摄像头
85 | 小村村北及村东的田间路硬化工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 小村村北及村东的田间路硬化工程 | 2024.04 | 2024.11 | 小村 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 小村村委会 | 王国军 | 硬化道路8公里、硬化街巷3000平米、绿化
86 | 高镇子村人居环境整治工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 高镇子村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 高镇子 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 高镇子村委会 | 王国军 | 街巷硬化、垃圾清理、绿化
87 | 西安堡村主街道翻修、村西田间路硬化工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 西安堡村主街道翻修、村西田间路硬化工程 | 2024.04 | 2024.11 | 西安堡村 | 250 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 西安堡村村委会 | 王国军 | 翻修主街道、绿化；村西田间路硬化10公里；巷道硬化、垃圾处理、绿化
88 | 陈庄村村南新建水利设施及人居环境整治工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 陈庄村村南新建水利设施及人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 陈庄村 | 80 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 陈庄村村委会 | 王国军 | 防渗渠1公里；硬化街道3000平米
89 | 清泉村东新建水利设施及田间路硬化工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 清泉村东新建水利设施及田间路硬化工程 | 2024.04 | 2024.11 | 清泉村 | 140 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 清泉村村委会 | 王国军 | 新修防渗渠3公里；硬化道路2公
90 | 小盐坊村人居环境整治工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 小盐坊村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 小盐坊 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 小盐坊村村委会 | 王国军 | 巷道铺设面包砖、硬化道路、绿化、新建花栏墙
91 | 下米庄村人居环境整治工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 下米庄村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 下米庄村 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 下米庄村村委会 | 王国军 | 翻修硬化道路、新建花栏墙、绿化
92 | 神咀窝村人居环境整治工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 神咀窝村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 神咀窝 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 神咀窝村村委会 | 王国军 | 巷道铺设面包砖、硬化道路、绿化
93 | 田庄村美丽乡村建设 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 田庄村美丽乡村建设 | 2024.03 | 2024.11 | 田庄村 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 田庄村村委会 | 苑冬花 | 开展美丽乡村建设，硬化村内主要道路，在道路两旁铺设面包砖。
94 | 河头乡王庄村村委会翻新主街道项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 硬化路面长2公里，宽6米 | 2024.03 | 2024.10 | 王庄村 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 王庄村村委会 | 徐常权 | 硬化路面长2公里，宽6米
95 | 河头乡东昌城村村委会街巷硬化项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 硬化巷道10000㎡ | 2024.03 | 2024.11 | 东昌城村 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 东昌城村村委 | 徐常权 | 硬化巷道10000㎡
96 | 河头乡东寺庄村村委会美丽宜居村庄创建项目 | 人居环境整治 | 全村域进行宜居创建 | 2024.03 | 2024.09 | 东寺庄村 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 东寺庄村村委会 | 徐常权 | 全村域进行宜居创建
97 | 南七里寨村村容村貌整治项目 | 人居环境整治 | 村容村貌整治 | 2024.03 | 2024.09 | 云中街道南七里寨村 | 280 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 云中街道南七里寨村 | 张涵 | 村容村貌整治
三、就业类
98 | 2024年脱贫劳动力外出务工一次性交通补助 | 务工补助 | 交通补助 | 2024.04 | 2024.11 | 扶贫服务中心 | 15 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 扶贫服务中心 | 张效华 | 交通补助
99 | 2024年脱贫劳动力帮扶车间稳岗补贴 | 务工补助 | 稳岗补贴 | 2024.04 | 2024.11 | 扶贫服务中心 | 15 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 扶贫服务中心 | 张效华 | 稳岗补贴
100 | 2024年致富带头人培训 | 就业 | 培训 | 2024.04 | 2024.11 | 扶贫服务中心 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 扶贫服务中心 | 张效华 | 培训
101 | 2024年驻村干部培训 | 就业 | 培训 | 2024.04 | 2024.11 | 扶贫服务中心 | 8 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 扶贫服务中心 | 张效华 | 培训
四、巩固三保障成果类
102 | 2024年雨露计划 | 教育 | 雨露计划40人 | 2024.03 | 2024.07 | 扶贫服务中心 | 12 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 扶贫服务中心 | 张效华 | 雨露计划40人
103 | 2024年大学生补助 | 教育 | 大学生补助2人 | 2024.07 | 2023.1 | 扶贫服务中心 | 1 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 扶贫服务中心 | 张效华 | 大学生补助2人
五、乡村治理和精神文明建设类
104 | 2024年亲和乡石庄村新建红白理事会乡村文明建设项目 | 农村精神文明建设 | 新建红白理事会 | 2024.06 | 2024.09 | 石庄村村委会 | 190 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 亲和乡政府 | 仝慧 | 新建红白理事会
六、易地搬迁后扶类
七、项目管理费
105 | 2024年项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 2024.04 | 2024.11 | 扶贫服务中心 | 45 | [5 empty] | 扶贫服务中心 | 扶贫服务中心 | 张效华 | 项目管理费
八、其他类

## Sheet2
怀仁市2024年度衔接资金项目计划公示表
单位：（盖章）怀仁市扶贫服务中心
序号 | 项目名称 | 项目进度计划 |  | 项目预算 总金额 | 其中 |  |  |  |  | 项目主管 单位 | 备注
[5 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金
|  | 开工时间 | 完工时间 |  | 中央 | 省 | 市 | 县
一、产业发展类
1 | 2024年新家园乡北铺村糯玉米、酱菜加工厂项目 | 2024.03 | 2024.12 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
2 | 2024年怀仁市华清农业有限责任公司苜蓿种植及饲料深加工项目 | 2024.03 | 2024.12 | 650 | [5 empty] | 扶贫服务中心
3 | 2024年国有农场种植业提升项目 | 2024.03 | 2024.1 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
4 | 2024年怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司杂粮（绿豆） | 2024.03 | 2024.12 | 1100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
5 | 2024年守山田居农业文旅康养项目 | 2024.03 | 2024.12 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
6 | 2024年龙首山农林牧专业合作社有机旱作农业帮扶推广示范项目 | 2024.03 | 2024.12 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
7 | 2024年怀仁市亲和乡下湿庄村辣椒、西红柿种植基地项目 | 2024.02 | 2024.04 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
8 | 2024年河头乡下峪村晋北地区草莓育苗实验项目 | 2024.02 | 2024.08 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
9 | 2024年鲁沟村春秋大棚200个新建项目 | 2024.03 | 2024.10 | 2000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
10 | 山西都市鑫豪产业链科技发展有限公司 | 2024.03 | 2024.10 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
11 | 2024年家兴园农牧专业合作社新增1万只优质肉羊养殖基地建设项目 | 2024.03 | 2024.10 | 800 | [5 empty] | 扶贫服务中心
12 | 2024年吴家窑镇种植经济林，奶山羊、藏香猪养殖项目 | 2024.5 | 2024.12 | 4000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
13 | 2024年金沙滩镇日中城村打造幽州古城遗迹项目 | 2024.03 | 2024.12 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
14 | 2024年吴家窑镇全域旅游项目 | 2024.3 | 2024.12 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
15 | 2024年金沙滩镇刘晏庄村美丽乡村建设项目 | 2024.03 | 2024.12 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
16 | 2024年亲和乡晏头村光伏发电站项目 | 2023.10 | 2024.06 | 400 | [5 empty] | 扶贫服务中心
17 | 2024年怀仁市五谷食品加工厂新建仓储项目 | 2024.04 | 202412 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
18 | 2024年亲和乡安大庄村粮食加工贸易项目 | 2024.03 | 202408 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
19 | 2024年怀仁新龍羔羊肉预制菜强老汉羊肉酱加工生产线项目 | 2023.01 | 2024.1 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
20 | 2024年亲和乡建设屠宰生产线及配套设施项目 | 2024.04 | 2024.1 | 1500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
21 | 2024年怀仁市家园养殖专业合作社肉羊屠宰车间扩建项目 | 2024.01 | 2024.1 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
22 | 2024年怀仁市新兴富民农牧专业合作社仓储项目 | 2024.03 | 2024.12 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
23 | 2024年怀仁亿家养殖专业合作社基础设施建设及配套设施建设项目 | 2024.03 | 2024.1 | 1500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
24 | 2024年毛皂镇毛皂村高标准农田农业机械化项目 | 2024.01 | 2024.06 | 150.9 | [5 empty] | 扶贫服务中心
25 | 2024年温庄高标准农田农业机械化项目 | 2024.03 | 2024.1 | 156.5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
26 | 2024年国有林场配套设施修缮 | 2024.03 | 2024.1 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
27 | 2024年神龙农牧专业合作社设施农业扩建项目 | 2024.03 | 2024.1 | 2000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
28 | 2024年海北头乡智慧农村云平台新建项目 | 2024.03 | 2024.1 | 3000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
29 | 2024年小额信贷贴息农商行 | 2024.01 | 2024.12 | 10 | [5 empty] | 扶贫服务中心
30 | 2024年小额信贷贴息慧融村镇银行 | 2024.01 | 2024.12 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
31 | 2024年防返贫保障险 | 2024.01 | 2024.12 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
32 | 2024年金沙滩镇曹庄农机专业合作社购买农机项目 | 2024.03 | 2024.06 | 270 | [5 empty] | 扶贫服务中心
33 | 2024年亲和乡曹四老庄村高标准农田农业机械化项目 | 2024.01 | 2024.06 | 123 | [5 empty] | 扶贫服务中心
34 | 2024年亲和乡石庄村高标准农田农业机械化项目 | 2024.03 | 2024.1 | 130.9 | [5 empty] | 扶贫服务中心
35 | 怀仁市宏旺农牧专业合作社新建粮食储藏库及晾晒场工程 | 2024.03 | 2024.11 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
36 | 山西鸿宇固废综合利用研发有限公司盐碱地改良项目 | 2024.03 | 2024.10 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
37 | 山西生茂农牧有限责任公司扩建项目 | 2024.03 | 2024.1 | 540 | [5 empty] | 扶贫服务中心
38 | 西关村设施农业建设项目 | 2024.07 | 2024.11 | 490 | [5 empty] | 扶贫服务中心
39 | 东关村仓储中心建设项目 | 2024.07 | 2024.11 | 480 | [5 empty] | 扶贫服务中心
40 | 城内村农业设施园区修缮维护项目 | 2024.07 | 2024.11 | 280 | [5 empty] | 扶贫服务中心
二、乡村建设行动类
41 | 2024年郑庄至高镇子村旧路硬化工程项目 | 2024.04 | 2024.11 | 40 | [5 empty] | 扶贫服务中心
42 | 2024年亲和乡南阜村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.07 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
43 | 2024年云西街道南窑村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
44 | 2024年云西街道于家园村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
45 | 2024年毛皂镇南彦庄村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.07 | 40 | [5 empty] | 扶贫服务中心
46 | 2024年毛皂镇前村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.06 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
47 | 2024年亲和乡康乐村街道铺面包砖项目 | 2024.03 | 2024.06 | 30 | [5 empty] | 扶贫服务中心
48 | 2024年官庄村入户道路硬化工程项目 | 2024.05 | 2024.07 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
49 | 2024年下寨村改造入户水泥路项目 | 2024.05 | 2024.07 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
50 | 2024年黄庄村怀河路至黎黄线道路硬化工程 | 2024.03 | 2024.10 | 35 | [5 empty] | 扶贫服务中心
51 | 2024年马辛庄村人居环境整治工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
52 | 2024年鲁沟村基础设施建设工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
53 | 2024年鲁沟村乡村旅游设施完善工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
54 | 2024年海北头村村东田间路硬化工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心
55 | 2024年金沙滩镇日中城村美丽乡村建设项目 | 2024.03 | 2024.1 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
56 | 2024年亲和乡清水河村村南铺设面包砖项目 | 2024.03 | 2024.06 | 25 | [5 empty] | 扶贫服务中心
57 | 2024年亲和乡闫家寨村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.09 | 250 | [5 empty] | 扶贫服务中心
58 | 2024年云西街道秦城村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
59 | 2024年云西街道甄庄村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
60 | 2024年毛皂镇边店村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.05 | 80 | [5 empty] | 扶贫服务中心
61 | 2024年海北头乡黄庄村水利设施配套工程 | 2024.06 | 2024.09 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
62 | 2024年马辛庄村水利设施建设工程 | 2024.06 | 2024.09 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
63 | 2024年怀仁市瑞田丰农牧机械专业合作社农机服务项目 | 2024.02 | 2024.1 | 98 | [5 empty] | 扶贫服务中心
64 | 2024年亲和乡石庄村污水处理项目 | 2024.05 | 2024.07 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
65 | 2024年毛皂镇大寨村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.09 | 320 | [5 empty] | 扶贫服务中心
66 | 2024年毛皂镇李家场村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.06 | 95 | [5 empty] | 扶贫服务中心
67 | 2024年毛皂镇裴家窑村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.08 | 35 | [5 empty] | 扶贫服务中心
68 | 2024年鲁沟村人居环境整治工程项目 | 2024.02 | 2024.1 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
69 | 2024年峙峰山、东山移民新村提档升级项目 | 2024.05 | 2024.11 | 800 | [5 empty] | 扶贫服务中心
70 | 2024年吴家窑镇窑子头移民新村提档升级项目 | 2024.05 | 2024.11 | 800 | [5 empty] | 扶贫服务中心
71 | 2024年吴家窑镇农村环境整治提升项目 | 2024.03 | 2024.7 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
72 | 2024年南小寨村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.06 | 654 | [5 empty] | 扶贫服务中心
73 | 2024年云西街道全福寨村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 10 | [5 empty] | 扶贫服务中心
74 | 2024年云西街道西小寨村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 10 | [5 empty] | 扶贫服务中心
75 | 2024年云西街道北七里寨村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
76 | 2024年海北头乡海子村新建村级日间照料中心 | 2024.03 | 2024.09 | 525 | [5 empty] | 扶贫服务中心
77 | 2024年毛皂镇里八庄村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 220 | [5 empty] | 扶贫服务中心
78 | 霸王店村村容村貌整治 | 2024.07 | 2024.08 | 180 | [5 empty] | 扶贫服务中心
79 | 柳东营村村容村貌整治 | 2024.07 | 2024.11 | 120 | [5 empty] | 扶贫服务中心
80 | 东作里村村容村貌整治 | 2024.06 | 2024.09 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
81 | 王家堡村村容村貌整治 | 2024.05 | 2024.07 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心
82 | 支家小村村容村貌整治 | 2024.03 | 2024.07 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心
83 | 马港村水利基础设施工程 | 2024.03 | 45512 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
84 | 智民庄村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 40 | [5 empty] | 扶贫服务中心
85 | 小村村北及村东的田间路硬化工程 | 2024.04 | 2024.11 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
86 | 高镇子村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
87 | 西安堡村主街道翻修、村西田间路硬化工程 | 2024.04 | 2024.11 | 250 | [5 empty] | 扶贫服务中心
88 | 陈庄村村南新建水利设施及人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 80 | [5 empty] | 扶贫服务中心
89 | 清泉村东新建水利设施及田间路硬化工程 | 2024.04 | 2024.11 | 140 | [5 empty] | 扶贫服务中心
90 | 小盐坊村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
91 | 下米庄村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
92 | 神咀窝村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
93 | 田庄村美丽乡村建设 | 2024.03 | 2024.11 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
94 | 河头乡王庄村村委会翻新主街道项目 | 2024.03 | 2024.10 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
95 | 河头乡东昌城村村委会街巷硬化项目 | 2024.03 | 2024.11 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心
96 | 河头乡东寺庄村村委会美丽宜居村庄创建项目 | 2024.03 | 2024.09 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
97 | 南七里寨村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 280 | [5 empty] | 扶贫服务中心
三、就业类
98 | 2024年脱贫劳动力外出务工一次性交通补助 | 2024.04 | 2024.11 | 15 | [5 empty] | 扶贫服务中心
99 | 2024年脱贫劳动力帮扶车间稳岗补贴 | 2024.04 | 2024.11 | 15 | [5 empty] | 扶贫服务中心
100 | 2024年致富带头人培训 | 2024.04 | 2024.11 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
101 | 2024年驻村干部培训 | 2024.04 | 2024.11 | 8 | [5 empty] | 扶贫服务中心
四、巩固三保障成果类
102 | 2024年雨露计划 | 2024.03 | 2024.07 | 12 | [5 empty] | 扶贫服务中心
103 | 2024年大学生补助 | 2024.07 | 2023.1 | 1 | [5 empty] | 扶贫服务中心
五、乡村治理和精神文明建设类
104 | 2024年亲和乡石庄村新建红白理事会乡村文明建设项目 | 2024.06 | 2024.09 | 190 | [5 empty] | 扶贫服务中心
六、易地搬迁后扶类
七、项目管理费
105 | 2024年项目管理费 | 2024.04 | 2024.11 | 45 | [5 empty] | 扶贫服务中心
八、其他类
15
16