## 项目计划
怀仁市2026年度常态化帮扶项目实施计划调整清单
时间：2026年8月20日
序号 | 项目类别 |  |  | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [5 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[14 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河头乡 | 王皓疃村 | 2026年河头乡王皓疃村基质蓝莓的引种和栽培项目 | 新建 | 王皓疃村 | 2026.06.30 | 2026.11.30 | 河头乡王皓疃村 | 种植蓝莓26亩 | 300 | 300 |  | 种植蓝莓26亩 | 收益分红、吸纳劳动力、发放工资等 | 1 | 500 | 1125 | 0 | 0 | 0
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 毛皂镇 | 毛皂村 | 2026年毛皂镇毛皂村采购大型拖拉机壮大村集体经济 | 新建 | 毛皂村 | 2026.06.30 | 2026.11.25 | 毛皂镇毛皂村 | 东方红-LXA2104-1型大型拖拉机及配套耕地犁的采购 | 30 | 30 |  | 增加集体收入，人民生活提升 | 产业带动 | 1 | 50 | 300 | 0 | 5 | 10
3 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 新家园乡 | 路庄村 | 2026年新家园乡路庄村“怀仁肉兔”养殖基地建设项目 | 新建 | 路庄村 | 2026.03.10 | 2026.10.30 | 新家园乡人民政府 | 新建5栋标准化兔舍及800㎡饲料库， | 238 | 238 |  | 新建5栋标准化兔舍及800㎡饲料库 | 收益分红、吸纳劳动力、发放工资等 | 1 | 574 | 1085 | 0 | 5 | 7
4 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 海北头乡 | 清泉村,陈庄村 | 2026年海北头乡陈庄村、清泉村联合建设光伏发电站 | 新建 | 清泉村,陈庄村 | 2026.06.30 | 2026.12.23 | 海北头乡陈庄村、清泉村 | 利用村集体空闲土地安装装机200KW光伏电站， | 60 | 60 |  | 安装装机200KW光伏电站， | 收益分红、吸纳劳动力、发放工资等 | 1 | 324 | 695 | 0 | 0 | 0
5 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 云东街道 | 新发村 | 2026年云东街道新发村分布式光伏发电项目 | 新建 | 新发村 | 2026.06.30 | 2026.12.29 | 云东街道新发村 | 90－100KW光伏发电产品 | 30 | 30 |  | 90－100KW光伏发电产品 | 收益分红、吸纳劳动力、发放工资等 | 2 | 454 | 1200 | 0 | 7 | 15
6 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 河头乡 | 李家小村 | 2026年河头乡李家小村壮大集体经济建仓储库房项目 | 新建 | 李家小村 | 2026.06.30 | 2026.12.29 | 河头乡李家小村 | 农产品仓储保鲜冷链及基础设施建设 | 30 | 30 |  | 通过流转土地、租赁大棚、作物出售等，增加收益。 | 收益分红、吸纳劳动力发放工资等 | 1 | 324 | 695 | 0 | 0 | 0
7 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云东街道 | 管庄村 | 2026年云东街道管庄村绿豆沙罐装机器自装自卸项目 | 新建 | 管庄村 | 2026.06.30 | 2026.11.25 | 云东街道管庄村 | 购买绿豆沙罐装机器自装自卸设备 | 133.67 | 133.67 |  | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 收益分红、吸纳劳动力发放工资等 | 1 | 520 | 1325 | 0 | 0 | 0
8 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云东街道 | 管庄村 | 2026年云东街道管庄村绿豆沙浸泡磨浆设备项目 | 新建 | 管庄村 | 2026.06.30 | 2026.12.30 | 云东街道管庄村 | 购买绿豆沙浸泡磨浆设备、新建净化车间 | 15.8 | 15.8 |  | 通过流转土地、租赁羊棚、育肥羊出售等，增加收益。 | 吸纳劳动力发放工资、增加村集体收益分红等 | 1 | 20 | 100 | 0 | 5 | 5
9 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云东街道 | 管庄村 | 2026年云东街道管庄村绿豆沙原料配套粉碎机器项目 | 新建 | 管庄村 | 2026.07.02 | 2026.12.23 | 云东街道官庄村 | 购买绿豆沙原料配套粉碎机器，新建净化车间 | 21.28 | 21.28 |  | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 1 | 428 | 993 | 1 | 10 | 18
10 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云东街道 | 管庄村 | 2026年云东街道管庄村绿豆沙高温灭菌设备项目（怀仁新龍羔羊食品有限责任公司） | 新建 | 管庄村 | 2026.06.30 | 2026.12.15 | 云东街道管庄村 | 购买绿豆沙高温灭菌设备，改扩建车间及库房340平米 | 141.6 | 141.6 |  | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 1 | 500 | 1125
11 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 海北头乡 | 陈庄村 | 2026年海北头乡陈庄村“绿园养殖基地”立体养殖楼羊养殖配套设备购置项目 | 新建 | 陈庄村 | 2026.06.30 | 2026.12.23 | 海北头乡陈庄村 | 集成八大生产系统，并配套二级输及数智化养殖管理平台 | 400 | 400 |  | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 1 | 275 | 530 | 0 | 4 | 10
12 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 海北头乡 | 陈庄村 | 2026年海北头乡陈庄村存栏5万只羊场自动化TMR中心搅拌站设备购置项目 | 新建 | 陈庄村 | 2026.06.30 | 2026.12.22 | 海北头乡陈庄村 | 购置存栏5万只羊场自动化TMR中心搅拌站设备， | 297.5 | 297.5 |  | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 1 | 451 | 1198 | 0 | 0 | 0
13 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云东街道 | 管庄村 | 2026年云东街道管庄村新建特膳食品（婴幼儿特殊膳食米粉）精深加工项目 | 新建 | 管庄村 | 2026.06.30 | 2026.12.23 | 云东街道管庄村 | 对现有厂房进行适应性洁净改造，购置国内先进的检化验设施设备 | 400 | 400 |  | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 1 | 360 | 860 | 1 | 1 | 2
14 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云东街道 | 管庄村 | 2026年云东街道管庄村运动营养耐力类特殊膳食产品建设项目 | 新建 | 管庄村 | 2026.06.30 | 2026.12.24 | 云东街道管庄村 | 购置运动营养食品生产专用设备，配套必要的检化验设备。 | 200 | 200 |  | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 1 | 751 | 1886 | 1 | 2 | 2
15 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 海北头乡 | 海子村 | 2026年海北头乡海子村新建动物油脂熬炼车间 | 新建 | 海子村 | 2026.06.30 | 2026.12.23 | 海北头乡海子村 | 新建动物油脂熬炼车间1380平方米、及配套设备 | 130 | 130 |  | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 1 | 246 | 695 | 0 | 0 | 0
16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 云东街道 | 管庄村 | 2026年云东街道管庄村绿豆沙深加工配套项目（怀仁新龍羔羊食品有限责任公司） | 新建 | 管庄村 | 2026.06.30 | 2026.12.30 | 云东街道管庄村 | 购买绿豆沙机器配套设备，改建车间 | 120 | 120 |  | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 吸纳劳动力发放工资增加农场集体收益等 | 1 | 715 | 1959 | 1 | 6 | 16
17 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 怀仁市 | 怀仁市 | 2026年怀仁市农商银行小额信贷贴息 | 新建 | 怀仁市 | 2026.06.30 | 2026.12.23 | 乡村振兴服务中心 | 2026年怀仁市农商银行小额信贷贴息 | 6.15 | 6.15 |  | 发放小额贷款，为脱贫户贴息 | 发放小额贷款，为脱贫户贴息 | 1 | 460 | 1278 | 1 | 5 | 12
18 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 怀仁市 | 怀仁市 | 2026年怀仁慧融村镇银行小额信贷贴息 | 新建 | 怀仁市 | 2026.04.23 | 2026.12.29 | 乡村振兴服务中心 | 2026年怀仁慧融村镇银行小额信贷贴息 | 1.5 | 1.5 |  | 发放小额贷款，为脱贫户贴息 | 发放小额贷款，为脱贫户贴息 | 1 | 1292 | 3543 | 1 | 2 | 5
19 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 怀仁市 | 怀仁市 | 2026年脱贫劳动力帮扶车间稳岗补贴 | 新建 | 怀仁市 | 2026.04.07 | 2026.12.15 | 乡村振兴服务中心 | 脱贫劳动力帮扶车间稳岗补贴 | 11.1 | 11.1 |  | 脱贫劳动力帮扶车间稳岗补贴 | 脱贫劳动力帮扶车间稳岗补贴 | 1 | 1292 | 3543 | 1 | 2 | 5
20 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 怀仁市 | 怀仁市 | 2026年脱贫劳动力外出务工一次性交通补助 | 新建 | 怀仁市 | 2026.04.07 | 2026.12.21 | 乡村振兴服务中心 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补助 | 7.5 | 7.5 |  | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补助 | 脱贫劳动力外出务工一次性交通补助 | 1 | 786 | 1912 | 0 | 0 | 0
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 毛皂镇 | 毛皂村 | 2026年毛皂镇毛皂村“千万工程”巷道硬化面包砖铺设 | 新建 | 毛皂镇,毛皂村 | 2026.04.28 | 2026.12.22 | 毛皂镇毛皂村 | 项目铺设总面积2579㎡ | 30 | 30 |  | 建设美丽乡村及人居环境整治提升 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 88 | 189 | 0 | 6 | 12
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 海北头乡 | 清泉村 | 2026年海北头乡清泉村村内主干道硬化铺设面包砖千万工程项目 | 新建 | 海北头乡,清泉村 | 2026.04.28 | 2026.12.22 | 海北头乡清泉村 | 村内主干道硬化，同时在该主干道两侧铺设面包砖 | 30 | 30 |  | 建设美丽乡村及人居环境整治提升 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 88 | 189 | 0 | 6 | 12
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 海北头乡 | 陈庄村 | 2026年海北头乡陈庄村村内巷道硬化铺设面包砖千万工程项目 | 新建 | 陈庄村 | 2026.04.28 | 2026.12.22 | 海北头乡陈庄村 | 全面排查村内巷道，同时在村内损坏巷道硬化并铺设面包砖 | 30 | 30 |  | 方便居民出行 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 235 | 531 | 0 | 0 | 0
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 新家园乡 | 北铺村 | 2026年新家园乡北铺村道路硬化工程项目 | 新建 | 北铺村 | 2026.06.30 | 2026.12.30 | 新家园乡北铺村 | 在村内大棚种植区东侧新铺设混凝土路面约500平米 | 5 | 5 |  | 方便居民出行 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 234 | 550 | 0 | 0 | 0
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 何家堡乡 | 何家堡村 | 2026年何家堡乡何家堡村人居环境整治巷道两侧铺设面包砖工程项目 | 新建 | 何家堡村 | 2026.07.01 | 2026.12.23 | 何家堡村 | 拆旧重铺对村内破损巷道路面进行全面改造，总计铺设面包砖约3290平米 | 10 | 10 |  | 方便居民出行 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 225 | 539 | 0 | 1 | 3
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 吴家窑镇 | 窑子头村 | 2026年吴家窑镇窑子头村移民新村更换路缘石项目 | 新建 | 窑子头村 | 2026.07.01 | 2026.12.23 | 吴家窑镇窑子头村 | 更换损坏的巷道路缘石1440米 | 10 | 10 |  | 方便居民出行 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 458 | 1054 | 0 | 4 | 9
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河头乡 | 东寺庄村 | 2026年河头乡东寺庄村道路翻新及铺设下水管道项目 | 新建 | 东寺庄村 | 2026.07.01 | 2026.11.24 | 河头乡东寺庄村 | 主体管网、配套井坑、路面硬化工程 | 49 | 49 |  | 方便居民出行 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 320 | 964 | 0 | 0 | 0
28 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 河头乡 | 李家小村 | 2026年河头乡李家小村雨水治理及高压线隐患整治工程 | 新建 | 李家小村 | 2026.04.28 | 2026.12.22 | 河头乡李家小村 | 雨水排水系统建设及高压线隐患整治 | 30 | 30 |  | 改善村内人居环境 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 238 | 594 | 0 | 0 | 0
29 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 云东街道 | 新发村 | 2026年云东街道新发村主干路排水管网建设 | 新建 | 新发村 | 2026.04.28 | 2026.12.22 | 云东街道新发村 | 主要道路铺设排污管道 | 30 | 30 |  | 改善村内人居环境 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 490 | 1210 | 1 | 5 | 12
30 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 海北头乡 | 海北头村 | 2026年海北头乡海北头村村内建设垃圾转运站 | 新建 | 海北头村 | 2026.06.30 | 2026.12.22 | 海北头乡海北头村 | 购置18立方垃圾压缩箱1台，配套改造给排水、防渗漏隔离设施等配套工程 | 21 | 21 |  | 改善村内人居环境 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 1194 | 1750 | 1 | 6 | 16
31 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 何家堡乡 | 楼子口村 | 2026年何家堡乡楼子口村农村生活垃圾转运站配套建设项目 | 新建 | 楼子口村 | 2026.06.30 | 2026.12.21 | 何家堡乡楼子口村 | 统一采购标准化成套垃圾转运箱体，整套设备包含转运箱体等配套设备 | 20 | 20 |  | 改善村内人居环境 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 210 | 430 | 0 | 0 | 0
32 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 何家堡乡 | 何家堡村 | 2026年何家堡乡何家堡村农村生活垃圾转运站配套建设项目 | 新建 | 何家堡村 | 2026.06.30 | 2026.12.15 | 何家堡乡何家堡村 | 统一采购标准化成套垃圾转运箱体，整套设备包含转运箱体等配套设备 | 20 | 20 |  | 改善村内人居环境 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 320 | 668 | 1 | 4 | 10
33 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 何家堡乡 | 中街村,南街村 | 2026年何家堡乡中街、南街农村生活垃圾转运站配套建设项目 | 新建 | 中街村,南街村 | 2026.06.30 | 2026.12.15 | 何家堡乡中街、南街 | 统一采购标准化成套垃圾转运箱体，整套设备包含转运箱体等配套设备 | 21 | 21 |  | 改善村内人居环境 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 162 | 345 | 1 | 1 | 1
34 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 吴家窑镇 | 峙峰山村 | 2026年吴家窑镇峙峰山村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 峙峰山村 | 2026.06.30 | 2026.11.17 | 吴家窑镇峙峰山村 | 新建标准化村级密闭垃圾转运站主体房，配套防渗混凝土地面、污水收集沉淀池、防雨围挡 | 20.5 | 20.5 |  | 改善村内人居环境 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 378 | 780 | 0 | 0 | 0
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 吴家窑镇 | 吴家窑村 | 2026年吴家窑镇吴家窑村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 吴家窑村 | 2026.06.30 | 2026.10.27 | 吴家窑镇吴家窑村 | 新建标准化村级密闭垃圾转运站主体房，配套防渗混凝土地面、污水收集沉淀池、防雨围挡 | 20.5 | 20.5 |  | 改善村内人居环境 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 152 | 408 | 0 | 0 | 0
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 海北头乡 | 海子村 | 2026年海北头乡海子村村内建设垃圾转运站 | 新建 | 海子村 | 2026.06.30 | 2026.11.24 | 海北头乡海子村 | 购置18立方垃圾压缩箱1台，配套改造给排水、防渗漏隔离设施等配套工程 | 17 | 17 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 401 | 824 | 0 | 0 | 0
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 海北头乡 | 神咀窝 | 2026年海北头乡神咀窝村村内建设垃圾转运站 | 新建 | 神咀窝 | 2026.06.30 | 2026.11.24 | 海北头乡神咀窝村 | 购置18立方垃圾压缩箱1台，配套改造给排水、防渗漏隔离设施等配套工程 | 17 | 17 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 401 | 824 | 0 | 0 | 0
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新家园乡 | 庄头村 | 2026年新家园乡庄头村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 庄头村 | 2026.06.30 | 2026.11.24 | 新家园乡庄头村 | 新建标准化村级密闭垃圾转运站主体房，配套防渗混凝土地面、污水收集沉淀池、防雨围挡 | 20 | 20 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 143 | 342 | 0 | 0 | 0
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新家园乡 | 王坪村 | 2026年新家园乡王坪村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 王坪村 | 2026.06.30 | 2026.11.25 | 新家园乡王坪村 | 新建标准化村级密闭垃圾转运站主体房，配套防渗混凝土地面、污水收集沉淀池、防雨围挡 | 20 | 20 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 264 | 605 |  | 1 | 3
40 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 海北头乡 | 西安堡村 | 2026年海北头乡西安堡村村内建设垃圾转运站 | 新建 | 西安堡村 | 2026.06.30 | 2026.11.17 | 海北头乡西安堡村 | 购置18立方垃圾压缩箱1台，配套改造给排水、防渗漏隔离设施等配套工程 | 17 | 17 |  | 改善人居环境，提高生活质量 | 改善人居环境，提高生活质量 | 1 | 110 | 280 | 0 | 0 | 0
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新家园乡 | 尚希庄村 | 2026年新家园乡尚希庄村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 尚希庄村 | 2026.06.30 | 2026.11.17 | 新家园乡尚希庄村 | 新建标准化村级密闭垃圾转运站主体房，配套防渗混凝土地面、污水收集沉淀池、防雨围挡 | 20 | 20 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 124 | 219 | 520 | 124 | 219 | 520
42 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 海北头乡 | 鲁沟村 | 2026年海北头乡鲁沟村村内建设垃圾转运站 | 新建 | 鲁沟村 | 2026.06.30 | 2026.10.21 | 海北头乡鲁沟村 | 购置18立方垃圾压缩箱1台，配套改造给排水、防渗漏隔离设施等配套工程 | 17 | 17 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 124 | 219 | 520 | 124 | 219 | 520
43 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新家园乡 | 南铺村 | 2026年新家园乡南铺村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 南铺村 | 2026.06.30 | 2026.11.25 | 新家园乡南铺村 | 新建标准化村级密闭垃圾转运站主体房，配套防渗混凝土地面、污水收集沉淀池、防雨围挡 | 20 | 20 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 124 | 219 | 520 | 124 | 219 | 520
44 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 海北头乡 | 陈庄村 | 2026年海北头乡陈庄村村内建设垃圾转运站 | 新建 | 陈庄村 | 2026.06.30 | 2026.10.21 | 海北头乡陈庄村 | 购置18立方垃圾压缩箱1台，配套改造给排水、防渗漏隔离设施等配套工程 | 17 | 17 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 124 | 219 | 520 | 124 | 219 | 520
45 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 金沙滩镇 | 干沟村 | 2026年金沙滩镇干沟村村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 干沟村 | 2026.06.30 | 2026.11.10 | 金沙滩镇干沟村 | 新建砖混结构垃圾转运站一座，安装垃圾压缩设备一台，高强度场地硬化面积255平米，污水沉淀池一座，以及配套的排污管网。 | 20.3 | 20.3 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 124 | 219 | 520 | 124 | 219 | 520
46 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 金沙滩镇 | 兴旺村 | 2026年金沙滩镇兴旺庄村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 兴旺村 | 2026.06.30 | 2026.11.17 | 金沙滩镇兴旺庄村 | 新建砖混结构垃圾转运站一座，安装垃圾压缩设备一台，高强度场地硬化面积256平米，污水沉淀池一座，以及配套的排污管网。 | 20.3 | 20.3 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 124 | 219 | 520 | 124 | 219 | 520
47 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 云东街道 | 下寨村 | 2026年云东街道下寨村垃圾转运站项目 | 新建 | 下寨村 | 2026.06.30 | 2026.10.28 | 云东街道下寨村 | 建设垃圾转运站 | 21.5 | 21.5 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 325 | 805
48 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 金沙滩镇 | 日中城村 | 2026年金沙滩镇日中城村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 日中城村 | 2026.06.30 | 2026.11.18 | 金沙滩镇日中城村 | 新建砖混结构垃圾转运站一座，安装垃圾压缩设备一台，高强度场地硬化面积256平米，污水沉淀池一座，以及配套的排污管网。 | 20.4 | 20.4 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 324 | 695 | 0 | 0 | 0
49 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 云东街道 | 管庄村 | 2026年云东街道管庄村垃圾转运站项目 | 新建 | 管庄村 | 2026.06.30 | 2026.10.26 | 云东街道管庄村 | 建设垃圾转运站 | 21.5 | 21.5 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 265 | 677 | 0 | 0 | 0
50 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 亲和乡 | 清水河村 | 2026年亲和乡清水河村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 清水河村 | 2026.06.30 | 2026.11.23 | 亲和乡清水河村 | 建设垃圾转运站1座及其他配套设施 | 20 | 20 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 241 | 537 | 0 | 0 | 0
51 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 云西街道 | 西小寨村 | 2026年云西街道西小寨村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 西小寨村 | 2026.06.30 | 2026.10.14 | 云西街道西小寨村 | 建设垃圾转运站1座及其他配套设施 | 21 | 21 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 520 | 1325 | 0 | 0 | 0
52 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 亲和乡 | 南小寨村 | 2026年亲和乡南小寨村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 南小寨村 | 2026.06.30 | 2026.10.14 | 亲和乡南小寨村 | 建设垃圾转运站1座及其他配套设施 | 20 | 20 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 20 | 100 | 0 | 5 | 5
53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 亲和乡 | 石庄村 | 2026年亲和乡石庄村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 石庄村 | 2026.06.30 | 2026.10.20 | 亲和乡石庄村 | 建设垃圾转运站1座及其他配套设施 | 20 | 20 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 275 | 530 | 0 | 4 | 10
54 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 亲和乡 | 万金桥村 | 2026年亲和乡万金桥村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 万金桥村 | 2026.06.30 | 2026.10.20 | 亲和乡万金桥村 | 建设垃圾转运站1座及其他配套设施 | 20 | 20 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 451 | 1198 | 0 | 0 | 0
55 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 云西街道 | 全福寨村 | 2026年云西街道全福寨村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 全福寨村 | 2026.06.30 | 2026.10.14 | 云西街道全福寨村 | 建设垃圾转运站1座及其他配套设施 | 21 | 21 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 360 | 860 | 1 | 1 | 2
56 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 河头乡 | 小昌城村 | 2026年河头乡小昌城村垃圾转运站项目 | 新建 | 小昌城村 | 2026.06.30 | 2026.10.19 | 河头乡小昌城村 | 建设垃圾转运站 | 20 | 20 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 751 | 1886 | 1 | 2 | 2
57 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 云西街道 | 于家园村 | 2026年云西街道于家园村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 于家园村 | 2026.06.30 | 2026.10.28 | 云西街道于家园村 | 建设垃圾转运站1座及其他配套设施 | 21 | 21 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 246 | 695 | 0 | 0 | 0
58 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 河头乡 | 小滩头村 | 2026年河头乡小滩头村垃圾转运站项目 | 新建 | 小滩头村 | 2026.06.30 | 2026.10.23 | 河头乡小滩头村 | 建设垃圾转运站 | 20.5 | 20.5 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 715 | 1959 | 1 | 6 | 16
59 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 河头乡 | 王庄村 | 2026年河头乡王庄村垃圾转运站项目 | 新建 | 王庄村 | 2026.06.30 | 2026.10.20 | 河头乡王庄村 | 建设垃圾转运站 | 20.5 | 20.5 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 564 | 1520 | 0 | 0 | 0
60 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 毛皂镇 | 里八庄村 | 2026年毛皂镇里八庄村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 里八庄村 | 2026.06.30 | 2026.10.20 | 毛皂镇里八庄村 | 新建村级密闭垃圾转运站1座，配套硬化场地、防渗沉淀池、除臭消杀、压缩中转全套设施 | 20.5 | 20.5 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 1292 | 3543 | 1 | 2 | 5
61 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 毛皂镇 | 大寨村 | 2026年毛皂镇大寨村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 大寨村 | 2026.06.30 | 2026.10.21 | 毛皂镇大寨村 | 新建村级密闭垃圾转运站1座，配套硬化场地、防渗沉淀池、除臭消杀、压缩中转全套设施 | 20 | 20 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 1212 | 3940 | 0 | 2 | 6
62 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 毛皂镇 | 霸王店村 | 2026年毛皂镇霸王店村垃圾转运站建设项目 | 新建 | 霸王店村 | 2026.06.30 | 2026.11.18 | 毛皂镇霸王店村 | 新建村级密闭垃圾转运站1座，配套硬化场地、防渗沉淀池、除臭消杀、压缩中转全套设施 | 20.5 | 20.5 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 572 | 1732 | 1 | 5 | 8
63 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 海北头乡 | 马辛庄村 | 2026年海北头乡马辛庄村村内建设垃圾转运站 | 新建 | 马辛庄村 | 2026.06.30 | 2026.10.20 | 海北头乡马辛庄村 | 购置18立方垃圾压缩箱1台，配套改造给排水、防渗漏隔离设施等配套工程 | 17 | 17 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 460 | 1278 | 1 | 5 | 12
64 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 毛皂镇 | 大寨村 | 2026年毛皂镇大寨村人居环境提升垃圾分类减量项目 | 新建 | 大寨村 | 2026.07.01 | 2026.12.29 | 毛皂镇大寨村 | 新建建筑垃圾临时收集点1座，配套硬化场地、围挡、防渗等设施；购置小型垃圾转运车1辆，配套密闭收集设施 | 15 | 15 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 1292 | 3543 | 1 | 2 | 5
65 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 云西街道 | 西小寨村 | 2026年云西街道西小寨村巷道硬化人居环境整治工程项目 | 新建 | 西小寨村 | 2026.07.01 | 2026.11.25 | 西小寨村 | 巷道硬化：硬化面积2200平米 | 15 | 15 |  | 改善农村 人居生活 环境 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村 | 1 | 1292 | 3543 | 1 | 2 | 5
66 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 怀仁市 | 怀仁市 | 2026年怀仁市各乡镇“雨露计划” | 新建 | 怀仁市 | 2026.04.07 | 2026.08.28 | 乡村振兴服务中心 | 雨露计划 | 5.4 | 5.4 |  | 雨露计划 | 雨露计划 | 1 | 1292 | 3543 | 1 | 2 | 5
67 | 巩固三保障成果 | 教育 | 其他教育类项目 | 怀仁市 | 怀仁市 | 2026年怀仁市大学生补助 | 新建 | 怀仁市 | 2026.04.07 | 2026.10.20 | 乡村振兴服务中心 | 大学生补助 | 0.5 | 0.5 |  | 大学生补助 | 大学生补助 | 1 | 1292 | 3543 | 1 | 2 | 5
68 | 巩固三保障成果 | 综合保障 | 防贫保险（基金） | 怀仁市 | 怀仁市 | 2026年怀仁市防返贫保障险 | 新建 | 怀仁市 | 2026.06.30 | 2026.12.22 | 乡村振兴服务中心 | 防返贫保障险 | 5.15 | 5.15 |  | 防返贫保障险 | 防返贫保障险 | 1 | 786 | 1912 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 合计 | [6 empty] | 3513.15 | 3513.15