## Sheet1
怀仁市2025年度衔接资金项目计划申报表
单位：（盖章）怀仁市乡村振兴服务中心 | [14 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目二级类型 | 建设内容 | 项目进度计划 |  | 项目地点 | 项目预算 总金额 | 其中 |  |  |  |  | 项目主管 单位 | 项目实施 单位 | 预期效益
[8 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金
|  |  |  | 开工时间 | 完工时间 |  |  | 中央 | 省 | 市 | 县
11763
一、产业发展类
1 | 2025年守山田居农业文旅康养项目 | 生产项目 | 智慧农业种植、农耕文化研学、露营地服务、军事主题教育、户外活动体验等。 | 2025.03 | 2025.12 | 河头乡政府 | 150 | [5 empty] | 闫家堡村委会 | 闫家堡村委会 | 通过项目建设，带动农村文旅康养产业蓬勃发展，助力乡村振兴。预计年收入文旅达30万元、特色农产品销售650万元，户均增收1200元。带动脱贫户8户。
2 | 2025年怀仁市亲和乡下湿庄村辣椒、西红柿种植基地项目 | 生产项目 | 建设规模1000亩，其中养殖100亩，种植900亩左右 | 2025.02 | 2025.1 | 亲和乡政府 | 100 | [5 empty] | 亲和乡政府 | 亲和乡政府 | 300亩左右的西红柿600亩左右的辣椒，100亩左右的养殖
3 | 2025年河头乡下峪村晋北地区草莓育苗实验项目 | 生产项目 | 草莓育苗 | 2025.02 | 2025.08 | 河头乡政府 | 100 | [5 empty] | 河头乡政府 | 河头乡政府 | 草莓育苗
4 | 2025年鲁沟村春秋大棚200个新建项目 | 生产项目 | 新建春秋大棚200个 | 2025.03 | 2025.10 | 海北头乡政府 | 150 | [5 empty] | 鲁沟村村委会 | 鲁沟村村委会 | 新建春秋大棚200个
5 | 2025年山西鸿宇固废综合利用研发有限公司盐碱地改良项目 | 生产项目 | 盐碱地改良300亩 | 2025.03 | 2025.10 | 河头乡政府 | 100 | [5 empty] | 王庄村,河头村村委会 | 王庄村,河头村村委会 | 盐碱地改良300亩
6 | 2025年家兴园农牧专业合作社新增1万只优质肉羊养殖基地建设项目 | 生产项目 | 新建优质肉羊饲养棚圈23栋共计13800平方米，运动场5000平方米。 | 2025.03 | 2025.10 | 海北头乡政府 | 150 | [5 empty] | 怀仁市家兴园农牧专业合作社 | 怀仁市家兴园农牧专业合作社 | 新建优质肉羊饲养棚圈23栋共计13800平方米，运动场5000平方米
7 | 2025年吴家窑镇种植经济林，奶山羊、藏香猪养殖项目 | 生产项目 | 1、峙峰山旧村建蓄能电站，产生电并入国家电网，带来收益；2.利用旧村坡地种植经济林，增加集体收入。3、峙峰山旧村发展生态养殖，奶山羊、 藏香猪散养，同时配套牛奶、肉类深加工。 | 2025.05 | 2025.12 | 吴家窑镇政府 | 150 | [5 empty] | 吴家窑镇政府 | 吴家窑镇政府 | 增加集体收入，人民生活提升
8 | 2025年鲁沟村田园综合体项目 | 生产项目 | 鲁沟村田园综合体 | 2025.04 | 2025.11 | 海北头乡政府 | 200 | [5 empty] | 海北头乡政府 | 海北头乡政府 | 增加集体收入，人民生活提升
9 | 2025年怀仁市新大象养殖有限公司西安堡猪舍内部设备更新及结构改造项目 | 生产项目 | 猪舍内部设备更新及结构改造 | 2025.03 | 2025.12 | 海北头乡政府 | 200 | [5 empty] | 海北头乡政府 | 海北头乡政府 | 增加集体收入，人民生活提升
10 | 2025年云东街道黎寨村养殖园区建设项目 | 生产项目 | 云东街道黎寨村养殖园区建设 | 2025.04 | 2025.11 | 云东街道 | 100 | [5 empty] | 云东街道 | 云东街道 | 增加集体收入，人民生活提升
11 | 2025年金沙滩镇日中城村打造幽州古城遗迹项目 | 生产项目 | 1、打造幽州古城遗址 2、村一路、村四路路面硬化（现在是泥石路面）2、整治村主路生态环境：包括卫生，路两边修整铺砖，安装线杆、路灯亮化，宣传标语更换等。 | 2025.03 | 2025.12 | 金沙滩镇政府 | 100 | [5 empty] | 日中城村村委会 | 日中城村村委会 | 1、打造幽州古城遗址 2、村一路、村四路路面硬化（现在是泥石路面）2、整治村主路生态环境：包括卫生，路两边修整铺砖，安装线杆、路灯亮化，宣传标语更换等。
12 | 2025年金沙滩镇刘晏庄村美丽乡村建设项目 | 生产项目 | 1、修缮刘晏庄村死难同胞纪念碑和纪念亭，建设爱国主义教育基地； 2、美化环境，硬化道路，安装线杆、路灯亮化，宣传标语更换等。 | 2025.03 | 2025.12 | 金沙滩镇政府 | 100 | [5 empty] | 刘晏庄村村委会 | 刘晏庄村村委会 | 1、修缮刘晏庄村死难同胞纪念碑和纪念亭，建设爱国主义教育基地； 2、美化环境，硬化道路，安装线杆、路灯亮化，宣传标语更换等。
13 | 2025年亲和乡晏头村光伏发电站项目 | 生产项目 | 光伏发电站项目 | 2025.02 | 2025.06 | 亲和乡政府 | 150 | [5 empty] | 晏头村村委会 | 晏头村村委会 | 太阳能光伏板，变压器及配套设施
14 | 2025年亲和乡安大庄村粮食加工贸易项目 | 加工流通项目 | 建设粮库 | 2025.03 | 2025.08 | 亲和乡政府 | 100 | [5 empty] | 安大庄村村委会 | 安大庄村村委会 | 群众参与减贫机制，解决村民卖粮难，提高村民收益
15 | 2025年怀仁新华清农业有限公司牛羊肉产品初深加工项目 | 加工流通项目 | 怀仁新华清农业有限公司牛羊肉产品初深加工 | 2025.01 | 2025.11 | 怀仁新华清农业有限公司 | 200 | [5 empty] | 怀仁新华清农业有限公司 | 怀仁新华清农业有限公司 | 带动农户3000户，每户增收3000元；
16 | 2025年吴家窑镇全域旅游项目 | 生产项目 | 东山村旧村道路扩宽5公里，建休闲民宿，以及其它配套设施， | 2025.03 | 2025.12 | 吴家窑镇政府 | 150 | [5 empty] | 吴家窑镇政府 | 吴家窑镇政府 | 增加集体收入，提升人民生活质量
17 | 旧站利民纸箱厂配套设施购置 | 生产项目 | 旧站村 2024 年村集体产业发展计划投资（筹建）加工各种彩印纸箱，预计总投资108 万元， | 2025.01 | 2025.11 | 旧站村 | 108 | [5 empty] | 旧站村村委会 | 旧站村村委会 | 纸箱厂建成投产后，每年生产 50 万件批次，生产各种农副产品包装及食品系列包装，年产值 80 万元，纯利润约13万元。纸箱厂建成投产后,可解决村里农闲剩余劳力的就业,增加收入推动农村全面发展，实现农民群众的幸福生活和乡村振兴可持续发展增加村集体经济收入
18 | 2025年肉制品精深加工车间建设项目（永旺食品有限公司） | 加工流通项目 | 肉制品精深加工车间建设 | 2025.01 | 2025.11 | 永旺食品有限公司 | 300 | [5 empty] | 永旺食品有限公司 | 永旺食品有限公司 | 增加集体收入，人民生活提升
19 | 旧站旭日瓜果蔬菜批发市场 | 生产项目 | 我村旭日瓜果蔬菜批发市场是由我村村民王子成私人投资50多万元建成，占地面积1800平方米， | 2025.04 | 2025.07 | 旧站村 | 150 | [5 empty] | 旧站村村委会 | 旧站村村委会 | 每年夏季收蔬菜，冬季收玉米、高粱及小杂粮，可增加集体纯收入约15万元。
20 | 2025年亲和乡建设屠宰生产线及配套设施项目 | 加工流通项目 | 建设日屠宰2000只肉羊的生产线及配套设施 | 2025.04 | 2025.1 | 亲和乡政府 | 150 | [5 empty] | 亲和乡政府 | 亲和乡政府 | 增加50万只以上肉羊养殖量
21 | 2025年怀仁市宏旺农牧专业合作社新建粮食仓储库及晾晒场工程 | 加工流通项目 | 粮食储藏库1：2000平米；粮食储藏库2：720平米；晾晒场4000平米 | 2025.03 | 2025.1 | 2024年怀仁市宏旺农牧专业合作社 | 200 | [5 empty] | 2024年怀仁市宏旺农牧专业合作社 | 2025年怀仁市宏旺农牧专业合作社 | 粮食储藏库1：2000平米；粮食储藏库2：720平米；晾晒场4000平米
22 | 2025年新家园乡北铺村糯玉米、酱菜加工厂项目 | 加工流通项目 | 新家园乡北铺村糯玉米、酱菜加工厂建地下储藏室、地面厂区、办公区 | 2025.03 | 2025.12 | 新家园乡 | 150 | [5 empty] | 新家园乡政府 | 新家园乡政府 | 新家园乡北铺村糯玉米、酱菜加工厂建地下储藏室、地面厂区、办公区
23 | 2025年神龙农牧专业合作社设施农业扩建项目 | 配套设施项目 | 新建30个暖棚 | 2025.03 | 2025.1 | 海北头乡政府 | 150 | [5 empty] | 神咀窝村村委会 | 神咀窝村村委会 | 新建30个暖棚
24 | 2025年山西生茂农牧有限责任公司扩建项目 | 配套设施项目 | 库房4000平米，青储池1600平米，牛棚3600平米 | 2025.03 | 2025.1 | 河头乡政府 | 150 | [5 empty] | 河头村村委会 | 河头村村委会 | 库房4000平米，青储池1600平米，牛棚3600平米
25 | 2025年海北头乡智慧农村云平台新建项目 | 产业服务支撑项目 | 建设智慧农村云平台并配备相关设施 | 2025.03 | 2025.1 | 海北头乡政府 | 150 | [5 empty] | 海北头乡政府 | 海北头乡政府 | 建设智慧农村云平台并配备相关设施
26 | 2025年金沙滩镇曹庄农机专业合作社购买农机项目 | 配套设施项目 | 购买拖拉机2台、打草机1台、旋耕机1台、机耕犁1台、青贮机1台 | 2025.03 | 2025.06 | 金沙滩镇政府 | 100 | [5 empty] | 曹庄村村委会 | 曹庄村村委会 | 购买拖拉机2台、打草机1台、旋耕机1台、机耕犁1台、青贮机1台
27 | 2025年西关村设施农业大棚建设项目 | 配套设施项目 | 设施农业大棚 | 2025.07 | 2025.11 | 云中街道 | 150 | [5 empty] | 云中街道西关村 | 云中街道西关村 | 新建智能温室大棚20个，春秋大棚30个
28 | 2025年城内村农业设施园区修缮维护项目 | 配套设施项目 | 农业设施园区修缮维护、棚间道路、亮化等 | 2025.07 | 2025.11 | 云中街道 | 100 | [5 empty] | 云中街道城内村 | 云中街道城内村 | 农业设施园区修缮维护、更换电缆，主管道升级、棚间道路、亮化等
29 | 2025年小额信贷贴息农商行 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 2025.01 | 2025.12 | 怀仁市 | 8 | [5 empty] | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 小额信贷贴息
30 | 2025年小额信贷贴息慧融村镇银行 | 金融保险配套项目 | 小额信贷贴息 | 2025.01 | 2025.12 | 怀仁市 | 3 | [5 empty] | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 小额信贷贴息
31 | 2025年怀仁市新兴富民农牧专业合作社仓储项目 | 加工流通项目 | 大型仓储库房，用于恒温储存玉米、饲料、化肥等 | 2025.04 | 2025.12 | 新家园镇政府 | 150 | [5 empty] | 新家园村村委会 | 新家园村村委会 | 大型仓储库房，用于恒温储存玉米、饲料、化肥等
32 | 河头乡王浩疃村基质蓝莓的引种和栽培项目 | 生产项目 | 种植蓝莓60亩，亩均花费10万元，共花费600万元。 | 2025.03 | 2025.11 | 河头乡王浩疃村 | 200 | [5 empty] | 河头乡王浩疃村 | 河头乡王浩疃村山西省怀仁市亿诚农业科技有限公司、秦赓 | 通过流转土地、租赁大棚、作物出售等，增加收益。
33 | 海北头乡海子村肉羊养殖饲草种植项目 | 生产项目 | 种植青贮玉米5000亩，亩均投资1000元，总投资500万元。 | 2025.03 | 2025.11 | 海北头乡海子村南 | 200 | [5 empty] | 海北头乡海子村 | 怀仁市家兴园农牧专业合作社 | 通过流转土地，经过羊粪有机肥改良土壤，种植肉羊饲喂的青贮饲草和玉米，增加产业收益。
34 | 海北头乡海子村肉羊养殖棚圈改造项目 | 生产项目 | 改造肉羊舍饲养殖棚圈17000平方米，每平方米投资200元；改建饲草加工仓储库2500平方米 | 2025.05 | 2025.1 | 海北头乡海子村南 | 300 | [5 empty] | 海北头乡海子村 | 怀仁市家兴园农牧专业合作社 | 通过改建肉羊养殖棚圈，适宜本地饲喂方式需求，加大饲草仓储加工能力，降低饲喂成本，增加养殖效益。
35 | 2025年亲和乡石庄村高标准农田农业机械化项目 | 配套设施项目 | 购买农机 | 2025.03 | 2025.1 | 亲和乡政府 | 100 | [5 empty] | 石庄村村委会 | 石庄村村委会 | 收草机、打捆机、一体化收割机、旋耕机、拖拉机（小四轮）、播种机、耕地机
36 | 强化怀仁羔羊肉品牌建设项目 | 加工流通项目 | 开展羊肉加工企业品牌价值评估，参加2025年全国各大重要展会及电商节活动，在省内重要高铁站、高速出口投放品牌宣传广告，在怀仁、太原等地设立公司直营店，组建公司电商运营团队，在快手抖音及各大电商平台开展线上营销活动，总投资650万元。 | 2025.03 | 2025.1 | 云东街道黎寨村北 | 300 | [5 empty] | 云东街道黎寨村 | 怀仁市金沙滩羔羊肉业股份有限公司 | 通过实施品牌强企战略目标，不断提升怀仁羔羊肉品牌美誉度与影响力，实现公司品牌形象内外兼修，创建特色农牧一流品牌，助力怀仁羔羊肉产业转型升级，提升市场占有率。
37 | 河头乡阎家堡、百谷寨村优质杂粮种植示范基地建设项目 | 生产项目 | 种植高粱、绿豆、谷子，4000亩，亩均花费965万元，共花费亩均花费386万元。 | 2025.04 | 2025.11 | 河头乡阎家堡、百谷寨村 | 200 | [5 empty] | 河头乡阎家堡、百谷寨村 | 怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司文建宏 | 通过流转土地、杂粮种植、产品出售等，增加收益。
38 | 云东街道管庄村小米生产线提升改造项目 | 加工流通项目 | 提升改造小米生产线、筒仓、车间、配套设备设施等，预计投入资金850万元。 | 2025.03 | 2025.1 | 云东街道管庄村 | 350 | [5 empty] | 云东街道管庄村 | 怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司文建宏 | 通过生产加工、节粮止损、产品出售等，增加收益。
39 | 怀仁新龍羔羊食品有限责任公司果蔬深加工 | 生产项目 | 计划新建车间600万元，果蔬加工生产线200万元 | 2025.04 | 2025.11 | 管庄村东 | 200 | [5 empty] | 怀仁新龍羔羊食品有限责任公司 | 怀仁新龍羔羊食品有限责任公司 翟仲 | 通过收购果蔬农产品，精深加工生产果蔬产品增加收益
40 | 毛皂镇柳东营村提质增效项目 | 生产项目 | 粮食存储库1920平米，水泥路3400平米，110PE管2500米 | 2025.03 | 2025.12 | 毛皂镇柳东营村 | 100 | [5 empty] | 怀仁市宏旺农牧专业合作社 | 王晓东 | 通过流转土地、作物出售等，增加收益。
41 | 怀仁市科海养殖厂引进品种羔羊项目 | 生产项目 | 引进品种羔羊5500只，平均每只花费970元，共计花费533.5万元。 | 2025.01 | 2025.11 | 海北头乡下海子村（怀仁市科海养殖厂） | 133 | [5 empty] | 海北头乡下海子村 | 怀仁市科海养殖厂(吕雨清） | 通过低价为脱贫监测户供应优良种羊、及技术支持，优先收购、托底收购脱贫户的粮食和牧草，以及为脱贫监测户提供就业岗位的形式增加脱贫监测人口的收益。
42 | 怀仁县铭海农牧专业合作社牛羊油初加工项目 | 加工流通项目 | 建设冷冻库及配套加工牛羊油设施设备，预计650万元 | 2025.02 | 2025.12 | 海北头乡下海子村（怀仁县铭海农牧专业合作社） | 162 | [5 empty] | 海北头乡下海子村 | 怀仁县铭海农牧专业合作社（袁金娥） | 通过与脱贫监测养殖户建立合作关系，收购养殖户的牛羊油，有助于提高养殖户的收益，建立完整的产业链，提高牛羊的产品附加值以及为脱贫监测户提供就业岗位的形式增加脱贫监测人口的收益。
43 | 亲和乡晏头村日光棚麒麟西瓜项目 | 生产项目 | 建设6万蛋鸡养殖舍，占地10亩，2栋舍，一栋养鸡3万羽，单栋投资鸡房、鸡笼150万元，共花费300万元。 | 2025.03 | 2025.11 | 亲和乡晏头村 | 100 | [5 empty] | 亲和乡晏头村 | 亲和乡晏头村 | 通过流转土地、租赁大棚、作物出售等，增加收益。
44 | 新家园乡路庄村御隆煌生态家园农场AAA级景区建设项目 | 生产项目 | 项目拟将御隆煌生态家园农场打造为为AAA级景区。该项目占地600亩 | 2025.03 | 2025.11 | 新家园乡路庄村 | 500 | [5 empty] | 新家园乡路庄村 | 山西家园农场文化旅游有限责任公司 李永刚 | 通过出租房屋、经营农家乐、售卖农产品等，增加收益，实现乡村振兴
45 | 怀仁市御隆煌中小学研学实践教育基地建设项目 | 生产项目 | 项目拟建设怀仁市御隆煌中小学研学实践教育基地。该项目占地180亩 | 2025.04 | 2025.12 | 新家园乡路庄村 | 300 | [5 empty] | 新家园乡路庄村 | 山西家园农场文化旅游有限责任公司 李永刚 | 通过出租房屋、经营农家乐、售卖农产品等，增加收益，实现乡村振兴。
46 | 怀仁县大晋农养殖有限公司改建项目 | 生产项目 | 1.鸡舍通风设施设备更换 2.栋舍过道地面增高（4000平米） 3.厂区内道路平整（3000平米） | 2025.04 | 2025.10 | 河头乡蒲里村 | 160 | [5 empty] | 怀仁县大晋农养殖有限公司 | 怀仁县大晋农养殖有限公司 | 通过实施该项目，可以为周边村县提供更多就业岗位，增加群众收入。
47 | 怀仁县大晋农养殖有限公司扩建项目（毛皂村） | 生产项目 | 3套自动化选蛋系统和自动化出雏系统 | 2025.03 | 2025.11 | 毛皂镇温庄孵化场 | 200 | [5 empty] | 怀仁县大晋农养殖有限公司 | 怀仁县大晋农养殖有限公司 | 提高产能20%
48 | 云东街道管庄村建设3KV光伏电站 | 生产项目 | 安装3KW光伏 | 2025.06 | 2025.1 | 管庄村 | 5 | [5 empty] | 管庄村 | 管庄村村委会 | 充分利用清洁能源，同时增加收入
49 | 云东街道黎寨村建设3KV光伏电站 | 生产项目 | 安装3KW光伏 | 2025.06 | 2025.1 | 黎寨村 | 5 | [5 empty] | 黎寨村 | 黎寨村村委会 | 充分利用清洁能源，同时增加收入
50 | 金沙滩农牧场农业机械提升项目 | 配套设施项目 | 购置秸秆饲料捡拾打捆机一台、撒粪机一台、驱动耙两台、东方红拖拉机一台、吸气式播种机一台、玉米收获机一台 | 2028.07 | 2025.11 | 朔州市金沙滩农牧场 | 160 | [5 empty] | 朔州市金沙滩农牧场 | 朔州市金沙滩农牧场 | 服务职工，通过出租农机具增加收益
51 | 金沙滩镇尚南头村仓储库房建设项目 | 配套设施项目 | 尚南头村仓储库房基础配套设施增设地磅一台 | 2025.04 | 2025.09 | 金沙滩尚南头村 | 8 | [5 empty] | 金沙滩尚南头村 | 金沙滩镇尚南头村陈希高 | 尚南头村仓储库房基础配套设施增设地磅一台
52 | 云中街道城内村设施农业园区升级改造项目 | 生产项目 | 修4条路，新建下水和上水，改造用电，改造大棚，共花费1000万元 | 2025.03 | 2025.11 | 云中街道城内村 | 1000 | [5 empty] | 云中街道城内村 | 云中街道城内村 | 通过改造农业园提高土地产出率，增加农产品产量和产值，增加农民收入。
二、乡村建设行动类
53 | 2025年郑庄至高镇子村旧路硬化工程项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 对郑庄村至高镇子村段3公里的旧路进行硬化、绿化 | 2025.04 | 2025.11 | 海北头乡政府 | 50 | [5 empty] | 郑庄村村委会 | 郑庄村村委会 | 对郑庄村至高镇子村段3公里的旧路进行硬化、绿化
54 | 2025年亲和乡南阜村村容村貌整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 村容村貌整治 | 2025.04 | 2024.07 | 亲和乡政府 | 50 | [5 empty] | 南阜村村委会 | 南阜村村委会 | 广场维修；维修村委会；安装跃进门；新建机井1眼；安装摄像头30个；安装路灯30盏。
55 | 2025年毛皂镇霸王店村村容村貌整治 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 村容村貌整治 | 2025.03 | 2025.08 | 霸王店村 | 50 | [5 empty] | 霸王店村村委会 | 霸王店村村委会 | 修村中路面及村南西山通道3.5公里
56 | 2025年毛皂镇王家堡、东作里村、支家小村村容村貌整治 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 村容村貌整治 | 2025.04 | 2025.11 | 毛皂镇 | 60 | [5 empty] | 毛皂镇政府 | 毛皂镇政府 | 村东田间主干路2.5公里
57 | 2025年海北头乡小盐坊村、西安堡村等8村人居环境整治工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 硬化街巷、安装路灯、监控摄像头 | 2024.04 | 2024.11 | 海北头乡政府 | 50 | [5 empty] | 海北头乡政府 | 海北头乡政府 | 硬化街巷、安装路灯、监控摄像头
58 | 2025年亲和乡康乐村建设项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 铺面包砖 | 2025.03 | 2025.09 | 亲和乡政府 | 50 | [5 empty] | 康乐村村委会 | 康乐村村委会 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村
59 | 2025年下寨村改造入户水泥路项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新修水泥路10000平米，铺面包砖15000平米，路牙20000平米 | 2025.05 | 2025.07 | 云东街道 | 50 | [5 empty] | 管庄村村委会 | 管庄村村委会 | 改善村民居住环境，建设美丽乡村
60 | 2025年鲁沟村基础设施建设工程项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 维修更换基础设施、硬化景区停车场 | 2025.03 | 2025.10 | 海北头乡政府 | 50 | [5 empty] | 鲁沟村村委会 | 鲁沟村村委会 | 维修更换基础设施、硬化景区停车场
61 | 2025年海北头村田间路硬化工程项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 对村西的3公里田间路进行硬化 | 2025.03 | 2025.10 | 海北头乡政府 | 50 | [5 empty] | 海北头村村委会 | 海北头村村委会 | 对村西的3公里田间路进行硬化
62 | 2025年金沙滩镇日中城村美丽乡村建设项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 1、村一路、村四路路面硬化（现在是泥石路面）2、整治村主路生态环境：包括卫生，路两边修整铺砖，安装线杆、路灯亮化，宣传标语更换等。 | 2025.03 | 2025.11 | 金沙滩镇政府 | 50 | [5 empty] | 日中城村村委会 | 日中城村村委会 | 1、村一路、村四路路面硬化（现在是泥石路面）2、整治村主路生态环境：包括卫生，路两边修整铺砖，安装线杆、路灯亮化，宣传标语更换等。
63 | 2025年亲和乡清水河村村南铺设面包砖项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 购买并铺设面包砖 | 2025.03 | 2025.09 | 亲和乡政府 | 50 | [5 empty] | 清水河村村委会 | 清水河村村委会 | 购买并铺设面包砖
64 | 2025年亲和乡闫家寨村村容村貌整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 村容村貌整治 | 2025.04 | 2025.09 | 亲和乡政府 | 50 | [5 empty] | 闫家寨村村委会 | 闫家寨村村委会 | 村委会配两间房，7间室内装修，修村主干路2公里，打自来水井，完善村下水道
65 | 2025年云西街道北七里寨村、秦城村环境整治项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村环境整治、清理垃圾 | 2025.03 | 2025.09 | 云西街道 | 50 | [5 empty] | 北七里寨村、秦城村 | 北七里寨村、秦城村 | 农村环境整治、清理垃圾
66 | 河头乡东昌城村村委会街巷硬化项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 硬化巷道10000㎡ | 2025.03 | 2025.11 | 河头乡政府 | 50 | [5 empty] | 东昌城村村委会 | 东昌城村村委会 | 硬化巷道10000㎡
67 | 2025年海北头乡黄庄村水利设施配套工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建泵站及其相关 配套设施 | 2025.04 | 2025.09 | 海北头乡政府 | 50 | [5 empty] | 黄庄村村委会 | 黄庄村村委会 | 新建泵站及其相关 配套设施
68 | 2025年马辛庄村水利设施建设工程 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 清理垃圾、硬化道路、绿化 | 2025.05 | 2024.09 | 海北头乡政府 | 50 | [5 empty] | 马辛庄村村委会 | 马辛庄村村委会 | 清理垃圾、硬化道路、绿化
69 | 2025年亲和乡石庄村污水处理项目 | 人居环境整治 | 新建污水处理中心 | 2025.05 | 2025.08 | 亲和乡政府 | 50 | [5 empty] | 石庄村村委会 | 石庄村村委会 | 修建污水处理中心，净化各类污水，提升人居环境
70 | 2025年毛皂镇大寨村村容村貌整治项目 | 人居环境整治 | 村容村貌整治 | 2025.04 | 2025.09 | 毛皂镇政府 | 50 | [5 empty] | 大寨村村委会 | 大寨村村委会 | 新建红白理事会；新修村内街道，完善下水道；新增街道路灯60个；建设高标准农田，水利设施维修，机械项目发展
71 | 2025年峙峰山、东山移民新村提档升级项目 | 人居环境整治 | 背街小巷路面修整；上下水分户改造310户；电线、网线、入地下管道；路灯、监控摄像头修坏、增新；村内村外绿化；主街粉刷5000平米 | 2025.05 | 2025.11 | 吴家窑镇政府 | 50 | [5 empty] | 峙峰山村、东山村村委会 | 峙峰山村、东山村村委会 | 村容村貌得到大力提升
72 | 2025年南小寨村村容村貌整治项目 | 人居环境整治 | 村容村貌整治 | 2025.04 | 2025.1 | 亲和乡政府 | 50 | [5 empty] | 南小寨村村委会 | 南小寨村村委会 | 污水管网，街巷路面硬化加路两侧面包砖，路灯，村主干路两侧绿化，垃圾车。
73 | 河头乡东寺庄村村委会美丽宜居村庄创建项目 | 人居环境整治 | 全村域进行宜居创建 | 2025.03 | 2025.09 | 河头乡政府 | 50 | [5 empty] | 东寺庄村村委会 | 东寺庄村村委会 | 全村域进行宜居创建
74 | 2025年海北头乡海子村新建村级日间照料中心 | 农村公共服务 | 新建村级日间照料中心1个，建筑面积1500平方米 | 2025.03 | 2025.09 | 海北头乡政府 | 50 | [5 empty] | 海子村村委员会 | 海子村村委员会 | 日间照料中心1500平方米
75 | 2025年毛皂镇里八庄村村容村貌整治项目 | 农村公共服务 | 村容村貌整治 | 2025.03 | 2025.09 | 毛皂镇政府 | 50 | [5 empty] | 里八庄村村委会 | 里八庄村村委会 | 广场维修，新建老年活动中心；新建机井5眼
76 | 亲和乡闫家寨村道路、舞台、广场、公园项目 | 人居环境整治 | 建设道路，5公里左右，每公里150万，建设舞台，300平米，每平米1500元左右，建设广场，540平米，每平米300元左右，建设公园，8330平米，每平米400元左右，总计共花费1144.4万元左右。 | 2025.03 | 2025.10 | 亲和乡闫家寨村 | 100 | [5 empty] | 亲和乡闫家寨村 | 亲和乡闫家寨村丰彦 | 村容村貌得到大力提升
77 | 亲和乡南小寨村道路建设，污水管道铺设、环境整治、垃圾池建设项目 | 人居环境整治 | 建设道路，5公里，每公里150万，铺污水管道5公里，每米300，建设垃圾池10个，每个18平米，一个垃圾池1万,环境卫生整治20万，清理垃圾80吨。 | 2025.03 | 2025.10 | 亲和乡南小寨村 | 50 | [5 empty] | 亲和乡南小寨村 | 亲和乡南小寨村郭志乐 | 村容村貌得到大力提升
78 | 亲和乡冯庄村道路两边硬化项目 | 人居环境整治 | 硬化村内和谐路，大约500米 | 2025.04 | 2025.08 | 亲和乡冯庄村 | 20 | [5 empty] | 亲和乡冯庄村 | 亲和乡冯庄村姜世恒 | 通过硬化道路，方便村民出行。
79 | 亲和乡冯曹四老庄村道路两边硬化项目 | 人居环境整治 | 硬化村内学前路，大约2000米 | 2025.04 | 2025.10 | 亲和乡曹四老庄村 | 50 | [5 empty] | 亲和乡曹四老庄村 | 亲和乡曹四老庄村张保义 | 通过硬化道路，方便村民出行。
80 | 亲和乡万金桥村道路维修，自来水改造，新农村环境整治。 | 人居环境整治 | 道路维修3600平米自来水改造546户，新农村环境整治面积150亩， | 2025.04 | 2025.10 | 亲和乡万金桥村 | 50 | [5 empty] | 亲和乡万金桥村 | 亲和乡万金桥村段日平 | 改善人居环境，提高生活质量
81 | 亲和乡石庄村乡村振兴 | 人居环境整治 | 新建水泥路3237.5平方米，铺设面包砖2970平方米，新增路灯30盏 | 2025.04 | 2025.10 | 亲和乡石庄村 | 50 | [5 empty] | 亲和乡石庄村 | 亲和乡石庄村杨玉海 | 使村庄更整洁，村民出行更方便
82 | 亲和乡南晏庄村农田灌溉项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 建设引水渠及管道4km，水泵及相关设备，共花费50万元 | 2025.04 | 2025.10 | 亲和乡南晏庄村 | 50 | [5 empty] | 亲和乡南晏庄村 | 亲和乡南晏庄村姜保玉 | 通过新建引水灌溉水渠、管道等设施，方便农田灌溉，增加村民农作物收益。
83 | 海子村新建农田水利设施项目 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 在村东南和东北铺设覆盖灌溉1500米 | 2025.04 | 2025.11 | 海子村 | 50 | [5 empty] | 海子村村委会 | 海子村村委会 | 解决周边1000亩土地的灌溉问题，亩产增收500斤左右
84 | 2024年云西街道西小寨村环境整治项目 | 人居环境整治 | 农村环境整治、清理垃圾 | 2025.03 | 2025.09 | 云西街道 | 50 | [5 empty] | 西小寨村村委会 | 西小寨村村委会 | 农村环境整治、清理垃圾
85 | 新发村污水治理 | 人居环境整治 | 主要道路铺设排污管道，管Φ50，长5600米，宽1.5米，深1米，排污口60个 | 2025.04 | 2025.11 | 云东街道新发村 | 50 | [5 empty] | 云东街道新发村 | 云东街道新发村 | 完善环境基础设施，有效解决农村居民生活污水直排等带来的环境污染问题，改善农村环境脏、乱、差的突出问题，村民环境与健康意识普遍增强，人民生活水平与生活质量不断提高。
86 | 丰火台村道路修缮 | 人居环境整治 | 主要道路铺设排污管道，管Φ50，长5600米，宽1.5米，深1米，排污口60个 | 2025.03 | 2025.10 | 云东街道丰火台村 | 50 | [5 empty] | 云东街道丰火台村 | 云东街道丰火台村 | 良好道路吸引企业投资，降低物流成本，使农村资源得到开发利用。
87 | 云西街道全福寨村道路硬化项目 | 人居环境整治 | 硬化路面、下水；路两侧硬化、亮化，共计花费350万元 | 2025.03 | 2025.11 | 云西街道全福寨村 | 50 | [5 empty] | 云西街道全福寨村 | 云西街道全福寨村曹全梅 | 硬化路面、下水；路两侧硬化、亮化，共计花费350万元
88 | 云西街道甄庄村道路硬化项目 | 人居环境整治 | 硬化路面；路两侧硬化、亮化，共计花费250万元 | 2025.03 | 2025.11 | 云西街道甄庄村 | 50 | [5 empty] | 云西街道甄庄村 | 云西街道 甄庄村 李晓东 | 硬化路面；路两侧硬化、亮化，共计花费250万元
89 | 云西街道南窑村道路硬化项目 | 人居环境整治 | 硬化路面；路两侧硬化、亮化，共计花费180万元 | 2025.03 | 2025.11 | 云西街道南窑村 | 50 | [5 empty] | 云西街道南窑村 | 云西街道南窑村 孟保国 | 硬化路面；路两侧硬化、亮化，共计花费180万元
90 | 云西街道秦城村道路硬化项目 | 人居环境整治 | 硬化路面；路两侧硬化、亮化共计花费180万元 | 2025.03 | 2025.11 | 云西街道秦城村 | 50 | [5 empty] | 云西街道秦城村 | 云西街道秦城村 张富 | 硬化路面；路两侧硬化、亮化共计花费180万元
91 | 云西街道于家园村道路硬化项目 | 人居环境整治 | 硬化路面；路两侧硬化、亮化共计花费180万元 | 2025.03 | 2025.11 | 云西街道于家园村 | 50 | [5 empty] | 云西街道于家园村 | 云西街道于家园村周补平 | 硬化路面；路两侧硬化、亮化共计花费180万元
92 | 云西街道北七里寨村道路硬化项目 | 人居环境整治 | 路面修补；路两侧亮化，共计花费100万元 | 2025.03 | 2025.11 | 云西街道北七里寨村 | 50 | [5 empty] | 云西街道北七里寨村 | 云西街道北七里寨村 仝红霞 | 路面修补；路两侧亮化，共计花费100万元
93 | 金沙滩镇田庄村千万工程 | 人居环境整治 | 硬化路面23400㎡新建长城墙1120m、铺设面包砖204800㎡、硬化老年活动广场975㎡ | 2025.03 | 2025.11 | 金沙滩镇田庄村 | 210 | [5 empty] | 金沙滩镇田庄村 | 金沙滩镇田庄村苏海忠 | 通过硬化路面23400㎡、新建长城墙1120m、铺设面包砖204800㎡、硬化老年活动广场975㎡，使得村民生活更加舒适
94 | 金沙滩镇第三作村千万工程 | 人居环境整治 | 美化墙面，涂乳胶漆50000㎡ | 2025.04 | 2025.09 | 金沙滩镇第三作村 | 25 | [5 empty] | 金沙滩镇第三作村 | 金沙滩镇第三作村刘春 | 通过美化墙面，涂乳胶漆50000㎡，达到村容村貌焕然一新的效果
95 | 金沙滩镇尚南头村千万工程 | 人居环境整治 | 铺设面包砖6000㎡，安装太阳能路灯50盏 | 2025.03 | 2025.11 | 金沙滩镇尚南头村 | 55 | [5 empty] | 金沙滩镇尚南头村 | 金沙滩镇尚南头村陈希高 | 通过铺设面包砖6000㎡，安装太阳能路灯50盏，使村民的出行更加的方便
96 | 金沙滩镇金沙滩村千万工程 | 人居环境整治 | 硬化路面4000㎡ | 2025.04 | 2025.1 | 金沙滩镇金沙滩村 | 50 | [5 empty] | 金沙滩镇金沙滩村 | 金沙滩镇金沙滩村杨尚文 | 通过硬化路面4000㎡，便利村民的出行
97 | 金沙滩镇刘晏庄村千万工程 | 人居环境整治 | 修缮爱国主义红色教育基地 | 2025.05 | 2025.1 | 金沙滩镇刘晏庄村 | 60 | [5 empty] | 金沙滩镇刘晏庄村 | 金沙滩镇刘晏庄村刘治平 | 通过修缮爱国主义红色教育基地，提高大家对红色教育的认知性
98 | 金沙滩镇孟庄村千万工程 | 人居环境整治 | 修缮道路两旁围墙 | 2025.03 | 2025.11 | 金沙滩镇孟庄村 | 15 | [5 empty] | 金沙滩镇孟庄村 | 金沙滩镇孟庄村秦水海 | 通过修缮道路两旁围墙，使得村容村貌更进一步
99 | 金沙滩镇曹庄村千万工程 | 人居环境整治 | 安装太阳能路灯50盏 | 2025.07 | 2025.09 | 金沙滩镇曹庄村 | 20 | [5 empty] | 金沙滩镇曹庄村 | 金沙滩镇曹庄村于志海 | 通过安装太阳能路灯50盏，方便村民的出行
100 | 金沙滩镇韭畦村千万工程 | 人居环境整治 | 打造健身广场 | 2025.03 | 2025.11 | 金沙滩镇韭畦村 | 20 | [5 empty] | 金沙滩镇韭畦村 | 金沙滩镇韭畦村刘进山 | 通过打造健身广场，丰富村民的乡村生活
101 | 金沙滩镇兴旺庄村千万工程 | 人居环境整治 | 修缮党群服务中心 | 2025.04 | 2025.09 | 金沙滩镇兴旺庄村 | 32 | [5 empty] | 金沙滩镇兴旺庄村 | 金沙滩镇兴旺庄村张士杰 | 通过修缮党群服务中心，使得党群服务更加丰富
102 | 金沙滩镇小东庄村千万工程 | 人居环境整治 | 硬化路面7500㎡ | 2025.03 | 2025.11 | 金沙滩镇小东庄村 | 36 | [5 empty] | 金沙滩镇小东庄村 | 金沙滩镇小东庄村刘德 | 通过硬化路面7500㎡，方便村民出行
103 | 金沙滩镇胡寨村千万工程 | 人居环境整治 | 硬化路面、建花栏墙 | 2025.11 | 2025.1 | 金沙滩镇胡寨村 | 23 | [5 empty] | 金沙滩镇胡寨村 | 金沙滩镇胡寨村宁瑞卿 | 通过硬化路面、建花栏墙，使得村容村貌更进一步
104 | 金沙滩镇干沟村千万工程 | 人居环境整治 | 安装太阳能路灯50盏 | 2025.04 | 2025.11 | 金沙滩镇干沟村 | 20 | [5 empty] | 金沙滩镇干沟村 | 金沙滩镇干沟村王金堂 | 通过安装太阳能路灯50盏，方便村民的出行
105 | 金沙滩镇安宿疃村千万工程 | 人居环境整治 | 环境卫生整治 | 2025.03 | 2025.04 | 金沙滩镇安宿疃村 | 50 | [5 empty] | 金沙滩镇安宿疃村 | 金沙滩镇安宿疃村王杰 | 通过环境卫生整治，使得村民生活的更加舒适
106 | 金沙滩镇南家堡村千万工程 | 人居环境整治 | 修缮党群服务中心 | 2025.05 | 2025.1 | 金沙滩镇南家堡村 | 32 | [5 empty] | 金沙滩镇南家堡村 | 金沙滩镇南家堡村曹新军 | 通过修缮党群服务中心，使得党群服务更加丰富
107 | 金沙滩镇盐丰营村千万工程 | 人居环境整治 | 硬化道路4000平方米 | 2025.03 | 2025.11 | 金沙滩镇盐丰营村 | 50 | [5 empty] | 金沙滩镇盐丰营村 | 金沙滩镇盐丰营村李泽鹏 | 通过硬化道路4000平方米，更加便利村民的出行
108 | 金沙滩镇日中城村千万工程 | 人居环境整治 | 硬化道路4000平方米 | 2025.04 | 2025.1 | 金沙滩镇日中城村 | 50 | [5 empty] | 金沙滩镇日中城村 | 金沙滩镇日中城村赵务平 | 通过硬化道路4000平方米，更加便利村民的出行
109 | 金沙滩镇翰林庄村千万工程 | 人居环境整治 | 埋设地埋管1000m，新打机井1台 | 2025.04 | 2025.09 | 金沙滩镇翰林庄村 | 25 | [5 empty] | 金沙滩镇翰林庄村 | 金沙滩镇翰林庄村卢廷理 | 通过埋设地埋管1000m，新打机井1台，使得村民浇地更加方便
三、就业类
110 | 2025年脱贫劳动力外出务工一次性交通补助 | 务工补助 | 交通补助 | 2025.04 | 2025.11 | 怀仁市各乡镇 | 10 | [5 empty] | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 交通补助
111 | 2025年脱贫劳动力帮扶车间稳岗补贴 | 务工补助 | 稳岗补贴 | 2025.04 | 2025.11 | 怀仁市各乡镇 | 9 | [5 empty] | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 稳岗补贴
112 | 2025年致富带头人培训 | 就业 | 培训 | 2025.04 | 2025.11 | 怀仁市各乡镇 | 15 | [5 empty] | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 培训
113 | 2025年驻村干部培训 | 就业 | 培训 | 2025.04 | 2025.11 | 怀仁市各乡镇 | 5 | [5 empty] | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 培训
四、巩固三保障成果类
114 | 2025年雨露计划 | 教育 | 雨露计划40人 | 2025.03 | 2025.07 | 怀仁市各乡镇 | 13 | [5 empty] | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 每人每年给予3000元的生活困难补助
115 | 2025年大学生补助 | 教育 | 大学生补助2人 | 2025.07 | 2025.1 | 怀仁市各乡镇 | 1 | [5 empty] | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 对考上二本B类以上的贫困学生，一次性给予5000元的助学补助
116 | 2025年防返贫保障险 | 综合保障 | 防返贫保障险及家财险 | 2025.04 | 2025.12 | 怀仁市各乡镇 | 5 | [5 empty] | 乡村振兴服务中心 | 乡村振兴服务中心 | 防返贫保障险及家财险

## Sheet2
怀仁市2024年度衔接资金项目计划公示表
单位：（盖章）怀仁市扶贫服务中心
序号 | 项目名称 | 项目进度计划 |  | 项目预算 总金额 | 其中 |  |  |  |  | 项目主管 单位 | 备注
[5 empty] | 衔接资金 |  |  |  | 其他资金
|  | 开工时间 | 完工时间 |  | 中央 | 省 | 市 | 县
一、产业发展类
1 | 2024年新家园乡北铺村糯玉米、酱菜加工厂项目 | 2024.03 | 2024.12 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
2 | 2024年怀仁市华清农业有限责任公司苜蓿种植及饲料深加工项目 | 2024.03 | 2024.12 | 650 | [5 empty] | 扶贫服务中心
3 | 2024年国有农场种植业提升项目 | 2024.03 | 2024.1 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
4 | 2024年怀仁市龙首山粮油贸易有限责任公司杂粮（绿豆） | 2024.03 | 2024.12 | 1100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
5 | 2024年守山田居农业文旅康养项目 | 2024.03 | 2024.12 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
6 | 2024年龙首山农林牧专业合作社有机旱作农业帮扶推广示范项目 | 2024.03 | 2024.12 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
7 | 2024年怀仁市亲和乡下湿庄村辣椒、西红柿种植基地项目 | 2024.02 | 2024.04 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
8 | 2024年河头乡下峪村晋北地区草莓育苗实验项目 | 2024.02 | 2024.08 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
9 | 2024年鲁沟村春秋大棚200个新建项目 | 2024.03 | 2024.10 | 2000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
10 | 山西都市鑫豪产业链科技发展有限公司 | 2024.03 | 2024.10 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
11 | 2024年家兴园农牧专业合作社新增1万只优质肉羊养殖基地建设项目 | 2024.03 | 2024.10 | 800 | [5 empty] | 扶贫服务中心
12 | 2024年吴家窑镇种植经济林，奶山羊、藏香猪养殖项目 | 2024.5 | 2024.12 | 4000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
13 | 2024年金沙滩镇日中城村打造幽州古城遗迹项目 | 2024.03 | 2024.12 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
14 | 2024年吴家窑镇全域旅游项目 | 2024.3 | 2024.12 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
15 | 2024年金沙滩镇刘晏庄村美丽乡村建设项目 | 2024.03 | 2024.12 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
16 | 2024年亲和乡晏头村光伏发电站项目 | 2023.10 | 2024.06 | 400 | [5 empty] | 扶贫服务中心
17 | 2024年怀仁市五谷食品加工厂新建仓储项目 | 2024.04 | 202412 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
18 | 2024年亲和乡安大庄村粮食加工贸易项目 | 2024.03 | 202408 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
19 | 2024年怀仁新龍羔羊肉预制菜强老汉羊肉酱加工生产线项目 | 2023.01 | 2024.1 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
20 | 2024年亲和乡建设屠宰生产线及配套设施项目 | 2024.04 | 2024.1 | 1500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
21 | 2024年怀仁市家园养殖专业合作社肉羊屠宰车间扩建项目 | 2024.01 | 2024.1 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
22 | 2024年怀仁市新兴富民农牧专业合作社仓储项目 | 2024.03 | 2024.12 | 500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
23 | 2024年怀仁亿家养殖专业合作社基础设施建设及配套设施建设项目 | 2024.03 | 2024.1 | 1500 | [5 empty] | 扶贫服务中心
24 | 2024年毛皂镇毛皂村高标准农田农业机械化项目 | 2024.01 | 2024.06 | 150.9 | [5 empty] | 扶贫服务中心
25 | 2024年温庄高标准农田农业机械化项目 | 2024.03 | 2024.1 | 156.5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
26 | 2024年国有林场配套设施修缮 | 2024.03 | 2024.1 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
27 | 2024年神龙农牧专业合作社设施农业扩建项目 | 2024.03 | 2024.1 | 2000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
28 | 2024年海北头乡智慧农村云平台新建项目 | 2024.03 | 2024.1 | 3000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
29 | 2024年小额信贷贴息农商行 | 2024.01 | 2024.12 | 10 | [5 empty] | 扶贫服务中心
30 | 2024年小额信贷贴息慧融村镇银行 | 2024.01 | 2024.12 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
31 | 2024年防返贫保障险 | 2024.01 | 2024.12 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
32 | 2024年金沙滩镇曹庄农机专业合作社购买农机项目 | 2024.03 | 2024.06 | 270 | [5 empty] | 扶贫服务中心
33 | 2024年亲和乡曹四老庄村高标准农田农业机械化项目 | 2024.01 | 2024.06 | 123 | [5 empty] | 扶贫服务中心
34 | 2024年亲和乡石庄村高标准农田农业机械化项目 | 2024.03 | 2024.1 | 130.9 | [5 empty] | 扶贫服务中心
35 | 怀仁市宏旺农牧专业合作社新建粮食储藏库及晾晒场工程 | 2024.03 | 2024.11 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
36 | 山西鸿宇固废综合利用研发有限公司盐碱地改良项目 | 2024.03 | 2024.10 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
37 | 山西生茂农牧有限责任公司扩建项目 | 2024.03 | 2024.1 | 540 | [5 empty] | 扶贫服务中心
38 | 西关村设施农业建设项目 | 2024.07 | 2024.11 | 490 | [5 empty] | 扶贫服务中心
39 | 东关村仓储中心建设项目 | 2024.07 | 2024.11 | 480 | [5 empty] | 扶贫服务中心
40 | 城内村农业设施园区修缮维护项目 | 2024.07 | 2024.11 | 280 | [5 empty] | 扶贫服务中心
二、乡村建设行动类
41 | 2024年郑庄至高镇子村旧路硬化工程项目 | 2024.04 | 2024.11 | 40 | [5 empty] | 扶贫服务中心
42 | 2024年亲和乡南阜村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.07 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
43 | 2024年云西街道南窑村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
44 | 2024年云西街道于家园村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
45 | 2024年毛皂镇南彦庄村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.07 | 40 | [5 empty] | 扶贫服务中心
46 | 2024年毛皂镇前村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.06 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
47 | 2024年亲和乡康乐村街道铺面包砖项目 | 2024.03 | 2024.06 | 30 | [5 empty] | 扶贫服务中心
48 | 2024年官庄村入户道路硬化工程项目 | 2024.05 | 2024.07 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
49 | 2024年下寨村改造入户水泥路项目 | 2024.05 | 2024.07 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
50 | 2024年黄庄村怀河路至黎黄线道路硬化工程 | 2024.03 | 2024.10 | 35 | [5 empty] | 扶贫服务中心
51 | 2024年马辛庄村人居环境整治工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
52 | 2024年鲁沟村基础设施建设工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
53 | 2024年鲁沟村乡村旅游设施完善工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
54 | 2024年海北头村村东田间路硬化工程项目 | 2024.03 | 2024.10 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心
55 | 2024年金沙滩镇日中城村美丽乡村建设项目 | 2024.03 | 2024.1 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
56 | 2024年亲和乡清水河村村南铺设面包砖项目 | 2024.03 | 2024.06 | 25 | [5 empty] | 扶贫服务中心
57 | 2024年亲和乡闫家寨村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.09 | 250 | [5 empty] | 扶贫服务中心
58 | 2024年云西街道秦城村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
59 | 2024年云西街道甄庄村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
60 | 2024年毛皂镇边店村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.05 | 80 | [5 empty] | 扶贫服务中心
61 | 2024年海北头乡黄庄村水利设施配套工程 | 2024.06 | 2024.09 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
62 | 2024年马辛庄村水利设施建设工程 | 2024.06 | 2024.09 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
63 | 2024年怀仁市瑞田丰农牧机械专业合作社农机服务项目 | 2024.02 | 2024.1 | 98 | [5 empty] | 扶贫服务中心
64 | 2024年亲和乡石庄村污水处理项目 | 2024.05 | 2024.07 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
65 | 2024年毛皂镇大寨村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.09 | 320 | [5 empty] | 扶贫服务中心
66 | 2024年毛皂镇李家场村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.06 | 95 | [5 empty] | 扶贫服务中心
67 | 2024年毛皂镇裴家窑村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.08 | 35 | [5 empty] | 扶贫服务中心
68 | 2024年鲁沟村人居环境整治工程项目 | 2024.02 | 2024.1 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
69 | 2024年峙峰山、东山移民新村提档升级项目 | 2024.05 | 2024.11 | 800 | [5 empty] | 扶贫服务中心
70 | 2024年吴家窑镇窑子头移民新村提档升级项目 | 2024.05 | 2024.11 | 800 | [5 empty] | 扶贫服务中心
71 | 2024年吴家窑镇农村环境整治提升项目 | 2024.03 | 2024.7 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
72 | 2024年南小寨村村容村貌整治项目 | 2024.04 | 2024.06 | 654 | [5 empty] | 扶贫服务中心
73 | 2024年云西街道全福寨村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 10 | [5 empty] | 扶贫服务中心
74 | 2024年云西街道西小寨村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 10 | [5 empty] | 扶贫服务中心
75 | 2024年云西街道北七里寨村环境整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
76 | 2024年海北头乡海子村新建村级日间照料中心 | 2024.03 | 2024.09 | 525 | [5 empty] | 扶贫服务中心
77 | 2024年毛皂镇里八庄村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 220 | [5 empty] | 扶贫服务中心
78 | 霸王店村村容村貌整治 | 2024.07 | 2024.08 | 180 | [5 empty] | 扶贫服务中心
79 | 柳东营村村容村貌整治 | 2024.07 | 2024.11 | 120 | [5 empty] | 扶贫服务中心
80 | 东作里村村容村貌整治 | 2024.06 | 2024.09 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
81 | 王家堡村村容村貌整治 | 2024.05 | 2024.07 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心
82 | 支家小村村容村貌整治 | 2024.03 | 2024.07 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心
83 | 马港村水利基础设施工程 | 2024.03 | 45512 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
84 | 智民庄村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 40 | [5 empty] | 扶贫服务中心
85 | 小村村北及村东的田间路硬化工程 | 2024.04 | 2024.11 | 100 | [5 empty] | 扶贫服务中心
86 | 高镇子村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
87 | 西安堡村主街道翻修、村西田间路硬化工程 | 2024.04 | 2024.11 | 250 | [5 empty] | 扶贫服务中心
88 | 陈庄村村南新建水利设施及人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 80 | [5 empty] | 扶贫服务中心
89 | 清泉村东新建水利设施及田间路硬化工程 | 2024.04 | 2024.11 | 140 | [5 empty] | 扶贫服务中心
90 | 小盐坊村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
91 | 下米庄村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 50 | [5 empty] | 扶贫服务中心
92 | 神咀窝村人居环境整治工程 | 2024.04 | 2024.11 | 200 | [5 empty] | 扶贫服务中心
93 | 田庄村美丽乡村建设 | 2024.03 | 2024.11 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
94 | 河头乡王庄村村委会翻新主街道项目 | 2024.03 | 2024.10 | 300 | [5 empty] | 扶贫服务中心
95 | 河头乡东昌城村村委会街巷硬化项目 | 2024.03 | 2024.11 | 150 | [5 empty] | 扶贫服务中心
96 | 河头乡东寺庄村村委会美丽宜居村庄创建项目 | 2024.03 | 2024.09 | 1000 | [5 empty] | 扶贫服务中心
97 | 南七里寨村村容村貌整治项目 | 2024.03 | 2024.09 | 280 | [5 empty] | 扶贫服务中心
三、就业类
98 | 2024年脱贫劳动力外出务工一次性交通补助 | 2024.04 | 2024.11 | 15 | [5 empty] | 扶贫服务中心
99 | 2024年脱贫劳动力帮扶车间稳岗补贴 | 2024.04 | 2024.11 | 15 | [5 empty] | 扶贫服务中心
100 | 2024年致富带头人培训 | 2024.04 | 2024.11 | 5 | [5 empty] | 扶贫服务中心
101 | 2024年驻村干部培训 | 2024.04 | 2024.11 | 8 | [5 empty] | 扶贫服务中心
四、巩固三保障成果类
102 | 2024年雨露计划 | 2024.03 | 2024.07 | 12 | [5 empty] | 扶贫服务中心
103 | 2024年大学生补助 | 2024.07 | 2023.1 | 1 | [5 empty] | 扶贫服务中心
五、乡村治理和精神文明建设类
104 | 2024年亲和乡石庄村新建红白理事会乡村文明建设项目 | 2024.06 | 2024.09 | 190 | [5 empty] | 扶贫服务中心
六、易地搬迁后扶类
七、项目管理费
105 | 2024年项目管理费 | 2024.04 | 2024.11 | 45 | [5 empty] | 扶贫服务中心
八、其他类
15
16